北京市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：路县故城遗址保护1文物和文化保护服务采购项目

项目编号/包号：20230625502

采 购 人：北京市文物局综合事务中心

采购代理机构：北京市京发招标有限公司

# 目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	5

第三章   评审方法和评审标准	25

第四章   采购需求	39

第五章   合同草案条款	47

第六章   响应文件格式	132

# 第一章   采购邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号/包号：20230625502

2.项目名称：路县故城遗址保护1文物和文化保护服务采购项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：358.9126万元

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 路县故城遗址保护1文物和文化保护服务采购项目 | 358.9126 | 1批 | 针对考古遗址本体以及发现的4口井遗址和1座窑址进行保护性修缮工作。本次修复需要在安全清理覆土的基础上，对文物本体进行展陈性修复，包括：覆土清理、资料留取、土遗址及附属文物保护修复等，使文物达到可以阐释遗址价值的状态。采购范围详见技术标准和要求及工程量清单内的全部工程内容。 |

6.合同履行期限：160 日历天

7.本项目是否接受联合体：否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目非专门面向中小企业采购。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：否；

3.2其他特定资格要求：（1）供应商须在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人。（2）供应商不能被列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（3）供应商不得存在下列情形之一：为采购人的附属机构，或与采购人存在利害关系可能影响招标公正性；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下（同一包投标或者在未分包的同一招标项目）的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；为本招标项目的招标代理单位；为本招标项目的代建单位。（4）本项目不接受进口产品投标。（5）供应商应具备主管部门核发的文物保护工程施工一级资质，业务范围包含古文化遗址。（6）供应商拟派项目经理须具备中国古迹遗址保护协会颁发的责任工程师证书（从业范围包含：古文化遗址古墓葬）。

## 三、获取采购文件

1.时间：2023年7月11日至2023年7月17日，每天上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市东城区崇文门外大街90号405室

3.方式：供应商至北京市东城区崇文门外大街90号405室领取纸质版竞争性磋商文件。

4.售价：0元。

## 四、响应文件提交

截止时间：2023年7月21日14点00分（北京时间）。

地点：北京市东城区崇文门外大街90号315会议室。

## 五、开启

时间：2023年7月21日14点00分（北京时间）。

地点：北京市东城区崇文门外大街90号315会议室。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：（1）执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）；（2）《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）；（3）执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；（4）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（5）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；（6）执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7）执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）；（8）执行政府采购信用担保政策。。

2. 响应文件提交截止时间和开启时间为同一时间，最终响应文件和最终报价提交、开启地点同首次响应文件提交、开启地点。

3. 供应商法定代表人或其本项目的授权代表须参加磋商。

## 八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：北京市文物局综合事务中心

地址：北京市东城区府学胡同36号

联系方式：高老师 010-64013610

2.采购代理机构信息

名称：北京市京发招标有限公司

地址：北京市东城区崇文门外大街90号

联系方式：王萌 010-67117458

3.项目联系方式

项目联系人：王萌

电话：010-67117458

# 第二章   供应商须知

## 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 磋商前答疑会 | 不召开 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称 中小企业划分标准所属行业 路县故城遗址保护1文物和文化保护服务采购项目 建筑业 |
| 10.2 | 报价 | 投标报价的特殊规定：无 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算90日历天。 |
| 20.1 | 成交供应商的确认 | 采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商：否 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为成交供应商。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： 不允许 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：可通过邮件形式或书面形式（询问函须盖供应商公章），送达采购人或采购代理机构。电子邮箱：aoyun688@263.net 传真：67103683 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京市京发招标有限公司业务二部； 联系电话：67117458； 通讯地址：北京市京发招标有限公司（北京市东城区崇文门外大街90号）405室。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： 成交供应商 收费标准：收费办法和标准参照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）执行； 缴纳时间：成交供应商在成交通知书发出之日起5个工作日内向采购代理机构缴付成交服务费。 |

供应商须知

## 一   说  明

## 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

## 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

## 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

## 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

    - 本项目是否接受进口产品见第四章《采购需求》。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。

## 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   竞争性磋商文件

## 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

## 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

  - 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

## 三   响应文件的编制

## 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

## 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

## 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

## 磋商保证金（本项目不适用）

  - 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

  - 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；由于到账时间晚于首次响应文件提交截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。

  - 磋商保证金（保函）有效期同响应有效期。

  - 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；

    - 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；

    - 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

    - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

    - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

    - 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

    - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

    - 《供应商须知资料表》规定的其他情形。

## 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

## 响应文件的签署、盖章

## 13.1  供应商应递完整的响应文件正本一份、副本二份，电子版一份，电子版为响应文件正本扫描件，格式为PDF。

每份响应文件封面的右上角须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

## 13.2  响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，副本可为正本的复印件，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。 响应文件及修改文件一律使用A4号纸（有特殊规定的图纸及其他文件资料除外）。

## 13.3  响应文件正本、副本封面均应加盖供应商公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在响应文件中须同时提交响应文件签署授权委托书。响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则响应文件签署授权委托书无效。

## 13.4  响应文件正本的响应书部分应严格按照本须知14条款内容签字、盖章。

## 13.5  电子文件规定存储载体为一次只读光盘形式或U盘，并标注单位名称。

## 供应商递交的电子文件应包含纸质响应文件全部内容，电子文件规定格式为

## ①文本文件采用PDF格式；

## ②图像文件采用JPEG、TIFF格式；

## ③影像文件采用MPEG、AVI、MP4格式；

## ④声音文件采用WAV、MP3格式。

## 13.6  除供应商对错误处须修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由响应人加盖响应人的公章并由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，响应文件技术部分不允许有修改。

13.7  响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

## 四   响应文件的提交

## 响应文件的提交

## 14.1  响应文件的装订要求：响应文件每份应胶装成一册，均须左册装订，装订须牢固不易拆散。

## 14.2  供应商应将响应文件的正本和副本分别密封，所有副本可一并密封亦可分套密封，电子版文件（须标注单位名称）单独密封。密封袋上清楚地标明“正本”、“副本”、“电子版”。

## 14.3  在响应文件密封袋上均应：

## 14.3.1 清楚标明递交至投标邀请书中指明的地址；

## 14.3.2 注明投标邀请书中指明的项目名称、项目编号和“在   （开标日期、时间 ）       之前不得启封”的字样。

## 14.3.3  在密封袋的封装处加盖供应商公章。

## 14.4  密封的具体要求：响应文件密封袋可以是档案袋，也可以是自制其他的密封袋（箱）。但每个密封袋（箱）密封口处须用密封条密封，封条由供应商自制，并在密封条上加盖响应人及其法定代表人印章。

## 14.5  响应文件密封袋上应写明供应商的名称与地址、邮政编码，以便本须知第21条规定情况发生时，采购人可按密封袋上标明的供应商地址将响应文件原封退回。

## 14.6  如果响应文件没有按本须知第15.1款、第15.2款、和第15.4款、15.5款的规定装订和加写标记及密封的，采购人及采购代理机构将不承担响应文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还给供应商。

## 14.7  供应商应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交响应文件。

## 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将响应文件提交至投标邀请书中的指定地点。

## 响应文件的修改与撤回

## 16.1  供应商在提交响应文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

## 16.2  供应商对响应文件的补充、修改，应按本须知第15条有关规定密封、标记和提交，并在内外层响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

## 在提交截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。

16.4  在提交截止时间至投标有效期满之前，供应商不得撤回其响应文件，否则其投标保证金将不予退还。

## 五   评审

## 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

  - 供应商不足3家的，不予开启。

  - 本项目不公开报价。

## 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。本项目磋商小组由随机抽取的专家评委5人组成。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

## 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

## 六   确定成交

## 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

## 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

## 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

## 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

# 第三章   评审方法和评审标准

## 一、资格审查程序

## 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 | 提供证明文件的复印件加盖公章 |
| 1-2 | 供应商资格声明书 | 提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格性检查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间为准； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 资质证明 | 具备主管部门核发的文物保护工程施工一级资质，业务范围包含古文化遗址。 | 提供证明文件的复印件加盖公章 |
| 3 | 项目经理 | 具备中国古迹遗址保护协会颁发的责任工程师证书（从业范围包含：古文化遗址古墓葬）。 | 提供证明文件的复印件加盖公章 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按磋商文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 4 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 5 | 签署、盖章 | 按照磋商文件要求签署、盖章的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 7 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通， 妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人 或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 8 | 附加条件 | 磋商文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 9 | 其他无效情形 | 供应商、磋商文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形； |
| 10 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装； |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |

## 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

    - 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

    - 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

    - 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

## 最后报价的算术修正及政策调整

  - 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：无。

## 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

  - 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：无。

## 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定详见评审标准。

## 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为2家，则依次推荐2名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

## 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评审标准

## （一）价格评审（满分15分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 15分 | 满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×15 | 此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2、3.3 |
| 合计 | 15分 |  |

## （二）商务评审因素及分值分配表（满分35分）

| 序号 | 评审内容 | 标准分 | 评审标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 （10分） | 10分 | （自2018年1月1日起至本项目磋商公告发布之日止，以合同签订日期为准）供应商承担过类似项目业绩（古文化遗址保护或文物保护相关类似业绩），每个得2分，最多得10分。 需附上合同协议书，以合同签订日期为准，否则，其业绩不计。 |  |
| 1 | 技术负责人任职资格（3分） | 3分 | 职称证书： 技术负责人具备高级工程师得3分；工程师得1分；助理工程师及以下得0分。 |  |
| 2 | 项目经理任职资格（7分） | 4分 | 项目经理业绩证明： （自2018年1月1日起至本项目磋商公告发布之日止，以合同签订日期为准）以技术负责人身份或者项目经理身份承担过文物保护修缮类业绩，每个得2分，最多得4分。 （注：人员业绩须体现人员姓名，可附中标通知书或合同协议书或竣工验收备案登记表复印件或项目业主提供的证明材料。） |  |
|  |  | 3分 | 项目经理职称证书： 拟派的项目经理具备中级及以上职称得3分；初级职称得1分；没有不得分。 |  |
| 4 | 项目团队人员配备（不包括项目经理和技术负责人） （15分） | 5分 | 项目团队人员证书： 拟投入人员中具备施工员证、安全员证、质量员证、资料员证、材料员证的人员，每有人员具备一种证书得1分，满分5分。 |  |
|  |  | 10分 | 项目团队人员配置情况： 根据投标人拟派的项目实施团队的组织结构和人员配备、人员职称、学历、证书等情况进行评审 |  |
|  |  |  | 拟派的项目实施团队组织结构清晰，人员配备合理，提供的人员职称、学历、证书等情况详细且满足采购需求，得10分； |  |
|  |  |  | 拟派的项目实施团队组织结构清晰，人员配备合理，提供人员配备情况但未贴合项目实际情况，或人员职称、学历、证书等不完整，得7分； |  |
|  |  |  | 拟派的项目实施团队配置合理，但提供的人员配备情况不符合项目实际情况，且未提供详细的人员职称、学历、证书等，得4分； |  |
|  |  |  | 项目团队人员配置不具备可行性，得1分； |  |
|  |  |  | 缺项不得分。 |  |

## （三）技术评审因素及分值分配（满分50分）

| 序号 | 评审内容 | 评分参考标准 | 评分范围 （得分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案与技术措施 （15分） | 施工方案科学、可行，技术措施针对性强。提供相关方案内容均进行详细阐述且满足采购需求； | 15分 |
|  |  | 施工方案合理、可行，技术措施细节待完善。提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施； | 10分 |
|  |  | 施工方案合理，技术措施基本满足工程需要。但提供相关方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施； | 5分 |
|  |  | 施工方案与技术措施不具备可行性 | 1分 |
|  |  | 缺项 | 0分 |
| 2 | 质量管理体系与保证措施 （10分） | 质量管理体系科学、可行,保证措施针对性强。提供相关方案内容均进行详细阐述且满足采购需求； | 10分 |
|  |  | 质量管理体系合理、可行,保证措施细节待完善。提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施； | 7分 |
|  |  | 质量管理体系合理，保证措施基本满足工程需要。但提供相关方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施； | 4分 |
|  |  | 质量管理体系与保证措施不具备可行性 | 1分 |
|  |  | 缺项 | 0分 |
| 3 | 文物保护措施 （8分） | 保证措施科学、完善，措施具体、可靠、有力。提供相关方案内容均进行详细阐述且满足采购需求； | 8分 |
|  |  | 保证措施完善，措施细节待完善。提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施； | 5分 |
|  |  | 保证措施完善，但提供相关方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施； | 3分 |
|  |  | 保证措施不具备可行性 | 1分 |
|  |  | 缺项 | 0分 |
| 4 | 安全和绿色施工保障措施 （5分） | 安全和绿色施工保障措施科学、可行、针对性强。提供相关方案内容均进行详细阐述且满足采购需求； | 5分 |
|  |  | 安全和绿色施工保障措施合理、可行、细节待完善。提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施； | 3分 |
|  |  | 安全和绿色施工保障措施合理，基本满足工程需要。但提供相关方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施； | 1分 |
|  |  | 缺项 | 0分 |
| 5 | 工程进度计划与进度保证措施 （5分） | 工程进度计划与进度保证措施科学、可行、针对性强。提供相关方案内容均进行详细阐述且满足采购需求； | 5分 |
|  |  | 工程进度计划与进度保证措施合理、可行、细节待完善。提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施； | 3分 |
|  |  | 工程进度计划与进度保证措施合理，基本满足工程需要。但提供相关方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施； | 1分 |
|  |  | 缺项 | 0分 |
| 6 | 现场组织机构、劳动力计划 （3分） | 现场组织机构、劳动力计划科学、可行、针对性强。提供相关方案内容均进行详细阐述且满足采购需求； | 3分 |
|  |  | 现场组织机构、劳动力计划合理、可行、细节待完善。提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施； | 2分 |
|  |  | 现场组织机构、劳动力计划合理，但提供相关方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施； | 1分 |
|  |  | 缺项 | 0分 |
| 7 | 紧急情况的处理措施 （3分） | 紧急情况的处理措施科学、可行、针对性强。提供相关方案内容均进行详细阐述且满足采购需求； | 3分 |
|  |  | 紧急情况的处理措施合理、可行、细节待完善。提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施； | 2分 |
|  |  | 紧急情况的处理措施合理，但提供相关方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施； | 1分 |
|  |  | 缺项 | 0分 |
| 8 | 节能、环保 （1分） | 如投标产品中有一项节能产品（具有中国节能产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，提供复印件并加盖投标人公章）加0.5分，否则不加分。 | 0.5分 |
|  |  | 如投标产品中有一项环境标志产品（具有中国环境标志产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，提供复印件并加盖投标人公章）加0.5分，否则不加分。 | 0.5分 |

# 第四章   采购需求

| 项目名称 | 采购要求概况 | 项目预算 （人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 路县故城遗址保护1文物和文化保护服务采购项目 | 针对考古遗址本体以及发现的4口井遗址和1座窑址进行保护性修缮工作。本次修复需要在安全清理覆土的基础上，对文物本体进行展陈性修复，包括：覆土清理、资料留取、土遗址及附属文物保护修复等，使文物达到可以阐释遗址价值的状态。采购范围详见技术标准和要求及工程量清单内的全部工程内容。 | 358.9126 |

一、商务要求

| 序号 | 项目 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 工期：160 日历天 计划开工日期：2023年 8 月 1 日 计划竣工日期：2024年 1 月 7 日 |
| 2 | 服务地点 | 北京市通州区东古城街与涌翠西路交叉路口北侧 |
| 3 | 付款条件 | 按合同约定执行 |

二、技术要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

针对考古遗址本体以及发现的4口井遗址和1座窑址进行保护性修缮工作。本次修复需要在安全清理覆土的基础上，对文物本体进行展陈性修复，包括：覆土清理、资料留取、土遗址及附属文物保护修复等，使文物达到可以阐释遗址价值的状态。采购范围详见技术标准和要求及工程量清单内的全部工程内容。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

质量标准：合格。

（三）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

1、数量：工程施工1项

2、工期：160 日历天

3、地点：北京市通州区东古城街与涌翠西路交叉路口北侧

（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

技术文件要求：根据设计文件要求，按照本次保护实施步骤完成工程实施技术方案。

1、覆土清理

2、资料留取

3、探方遗址保护

（1）表面清理

（2）遗址修复

（3）生物灭杀处理

4、窑、井文物本体保护

（1）附属砖石文物保护

1）清洗

2）吸附脱盐

3）加固

4）裂隙修补

（2）附属陶质文物保护

1）清洗表面附着物

2）预加固

3）粘接

4）加固

（3）附属木质文物保护

1）纤维观察

2）材种鉴定

3）含水率检测

4）清洗

5）熏蒸杀菌

6）加固

7）防腐抗菌

其它内容详见工程量清单及设计图纸的全部工程内容。

（五）采购标的的验收标准；

满足采购人质量标准要求，并通过竣工验收。

（六）采购标的的其他技术、服务等要求。

无

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 覆土清理 |  |  |
| 1 | 910201004001 | 人工考古清理覆土 人工考古清理覆土 | m3 | 4,050.00 |
| 2 | 911101003002 | 渣土人工搬运 手推车将回填沙土送出博物馆 | m3 | 4,050.00 |
| 3 | 911101003001 | 渣土外运 覆土清理后土方及时清理运输，避免堆积 | m3 | 4,050.00 |
| 4 | 911902015001 | 板材布设通道 板材布设通道安装、拆卸 | m2 | 718.90 |
| 5 | 920101001002 | 资料留取 遗址保护实施前、实施过程中及其保护实施后必须采用图文、高清数码照相、三维激光扫描等多种方式进行图文记录，全面详细的记录遗址保护过程，形成完整的资料档案 | 组天 | 50.00 |
|  |  | 探方遗址保护 |  |  |
| 6 | 920101001003 | 表面清理 遗址表面清理采用毛刷配合3A溶液等去除土体及其重要遗存表面的污染物及其土体残留，避免二次回填后表面污染物尤其土体灰尘残留在埋藏环境中向钙质结壳类的转换而导致一旦需要二次发掘利用画面难以清理。 | m2 | 2,322.00 |
|  |  | 遗址修复 |  |  |
| 7 | 920101001004 | 开裂加固 采用当地泥土：麻刀=1：9配适5%丙烯酸乳液完成开裂或土体的裂隙及其悬空边沿的沟补处理避免回填过程中破损与脱落；必要时沟补可以和传统钉麻工艺结合提升稳定性 | m | 223.00 |
| 8 | 920101001005 | 空鼓灌浆 清洁裂隙空腔，处理干净裂缝表面；根据裂隙张开度和分布情况，预埋设注浆管及灌浆嘴。选择当地黏土，按比例当地黏土比水硬石灰9:1加入5%丙烯酸乳液配制灌浆材料，灌浆时应采取由里到外、从下至上，或裂缝一端至另一端，或从两头向中间逐步封闭，直到下一个排气嘴出浆时立即关闭灌浆泵的转芯阀，以保证浆液充满裂缝。灌浆结束后，立即拆除注浆管道并清洗干净。 | m2 | 77.70 |
| 9 | 920101001006 | 土体坍塌、残损等修复加固 对局部垮塌部位的浮土及不稳定土体进行彻底清理，直至露出稳定安全的基底层。选用与土遗址土体相同的黏土或粉沙质黏土，经干燥粉碎后，贮存于通风干燥处备用。按比例当地黏土比水硬石灰9:1配置水硬性石灰改性土修复材料，加水量是按照现场土体含水率等调节。采用适合尺寸木板作模板，支托牢固，使被修补的部分形成空腔，便于夯土制作。用5%丙烯酸乳液将待修补部位的基底土体喷洒润湿，然后用铁铲将拌制好的水硬性石灰改性土装填到模板支护空腔中，铺平再使用橡皮锤夯打紧密，一层夯土制作完成后，提升模版，逐层修补，恢复文化层。 | m2 | 77.60 |
| 10 | 920101001007 | 生物灭杀处理 对于一些植物采用物理灭杀法，地衣类植物采用紫外灯照射方法来灭杀，对于一些潮湿环境中生长的微生物可以减小环境适度方法灭杀，此外，还可以通过化学方法，使用喷洒、熏蒸的方式进行。揭展后土体及其砌筑体根据保存具体情况采用酒精、紫外光辐照或双氧水清理或喷砂表面，消除藻类及其霉菌残留，也可同时采用红外或紫外光辐照表面24小时完成。而后表面喷洒"BFA1杀菌剂”溶液进行抑菌处理。而后表面贴敷经"BFA10杀菌剂”浸泡干燥后的生宣纸1-2层。 | m2 | 2,322.00 |
| 11 | 920101001008 | 遗址表面综合处理 采用自制滴淋瓶将各浓度雷马士300溶液滴渗进入遗址土体内，控制滴淋瓶滴点竖直高度为1500mm,滴渗是控制浆液下渗速度，保证滴渗浆液被墙体完全吸收，浆液不成股流出为准。第一次滴渗，溶液配比雷马士300：酒精1:10,时间为0.5h或者当浆液滴渗到成股流下时结束。36h后至土体完全干透，进行第二次滴渗，溶液配比雷马士300酒精1:5, 时间为0. 5h或者当浆液滴渗到成股流下时结束。36h后至土体完全干透，进行第三次滴渗，溶液配比雷马士300酒精1:3,时间为0.5h或者当浆液滴渗到成股流下时结束。 | m2 | 2,322.00 |
|  |  | 窑、井文物本体保护 |  |  |
|  |  | 附属砖石文物保护 |  |  |
| 12 | 920101001009 | 一般性污迹清除 用鬃毛刷、竹片刀或牛角刀清理裂隙表面的青苔、苔藓残留物、污泥；用硬毛刷、等工具对裂隙间的碎屑、积土植物根茎进行清洁处理。对于石刻表面的含炭污染物通常用蒸馏水清洗，这是最经济、最常用的方法。纯净水若洗不掉，可以采用混合溶液清洗。清洗过程中要在清洗部位的下方用脱脂棉衬托，随时吸取流下的清洗液，防止在砖石文物本体上形成“流挂”现象。当有些污染物用水难以清除时，可以选用3A有机溶剂洗，用脱脂棉球蘸取溶剂在砖石文物 表面轻轻擦拭，同时下方也要用脱脂棉衬托。 | m2 | 48.90 |
| 13 | 920101001010 | 清除严重污染物 砖石表层风化产物可以采用热蒸汽清洁，然后用软毛刷进行清理。蒸汽清洁的好处在于该方法属于物理方法，不会对文物本体造成损坏。清洁工作从去除表面的松散性沉积开始（用软毛刷；水喷雾器和软刷子；水喷雾器），使用去离子水配合物理方法去除。整体的清洁 工作应尽量使用手工进行精细机械清洁。表面结壳严重影响文物观感和透气性的，在清洗过程中应尽量去除。 | m2 | 48.90 |
| 14 | 920101001011 | 吸附脱盐 盐结晶是破坏砖石文物风化的重要原因之一，吸附脱盐是主要的修复方法。一般都是采用纤维纸、纸浆、脱脂棉、纱布、膨润土等吸附物质，用水作为溶剂，使水渗入砖石微孔而溶解可溶盐类。遗址砖石文物釆用宣纸和纸浆作为清洗材料。 | m2 | 48.90 |
| 15 | 920101001012 | 加固 砖石文物风化部位需要通过添加加固剂渗透到文物岩石中，替代由于风化引起损失的天然胶结物质，使强度重新恢复。加固处理时先将碑刻表面清理干净后滴淋酒精溶液，待酒精完全挥发后使用加固剂，加固时使用雷马士300加固剂进行表面滴淋 | m2 | 48.90 |
| 16 | 920101001013 | 裂隙修补 要修补主要针对小的缝隙以及边角处缺损部位进行修补。使用水硬性石灰加砖灰材料，用纯净水搅拌充分，调和成与砖石文物表面颜色接近的修复材料，填补在缺失处，直到修补材料固化为止。 | m | 3.20 |
|  |  | 附属陶质文物保护 |  |  |
| 17 | 920101001014 | 清洗表面附着物 清洗主要分为物理清洗和化学清洗两种：物理清洗，即使用刷子、手术刀、竹签等工具清除污物；化学清洗，即通过化学试剂与污物反应达到清洁的目的。根据出土陶质文物保存状况、污染物种类及污染程度的不同，选取不同的方法。 | m2 | 11.57 |
| 18 | 920101001015 | 预加固 对出土陶质器物进行预加固处理，使用可逆性合成树脂实施，加固方式一般为毛笔涂刷和喷涂两种 | m2 | 11.57 |
| 19 | 920101001016 | 粘接 待粘接断面清洗干净后，首先对所有的碎片进行"预拼”，以确定粘合的依次顺序上。然后，在残片断面涂抹浓度10-15%的合成树脂，可为今后釆用新技术处理器物提供可逆性措施。待保护剂干燥后，在断面涂抹适量的环氧树脂粘合剂，用适当力度压紧，再用脱脂棉蘸取少许酒精溶剂，将溢出断缝外的粘合剂擦拭干净。为了防止接口在粘合剂未固化前出现移动错位，对粘接拼合后的各部位釆用胶带纸固定，待粘合剂固化后，除去胶带纸即可。 | m | 5.00 |
| 20 | 920101001017 | 加固 陶质文物上的冲口、惊纹、裂缝等都是属于活动病害，仅作清洗后不能完全阻止积垢和蔓延的趋势，原则上建议进行加固处理，使用进口胶粘剂灌入缝隙中，能起到加固的作用。另外对于瓷器表面珍贵的残留痕迹也建议进行保护和加固，防止进一步脱落和消失。 | m | 2.00 |
|  |  | 附属木质文物保护 |  |  |
| 21 | 920101001018 | 纤维观察 使用生物显微镜对木材纤维显微结构进行观察，了解木材保存现状及为材种鉴定做铺垫。工作量统计：单平方木材取三个位置进行显微观察，根据木井保存现状及病害分布情况取样进行观察。严格按照高校校外人员使用生物显微镜价 格标准。 | 点位 | 392.00 |
| 22 | 920101001019 | 材种鉴定 出土木井目前材种未知，木材树种鉴定是木质文物保护的基础性工作。通过对用材树种的鉴定，一方面能了解木材的材性，为木质文物保护提供重要依据；另一方面有助于深入分析与研究古代木材的历史信息和科学性能。共取六组样品，严格按照高校校外人员材种鉴定价格标准。 | 组 | 6.00 |
| 23 | 920101001020 | 含水率检测 根据《GB/T 1931-1991木材含水率测定方法》对木井木材含水率进行测定。严格按照高校校外人员木材含水率测量价格标准 | 个 | 2.00 |
| 24 | 920101001021 | 清洗 对于存在细小裂隙的部位，选用洗耳球去尘，随后用合适硬度的毛笔、毛刷等除去表面沉积物。对于少数局部比较顽固的污垢，使用2A (水：酒精=1:1)溶液、热蒸汽方法进行清理。 | m2 | 130.66 |
| 25 | 920101001022 | 熏蒸杀菌 药剂：环氧乙烷；做法：密闭处理，施药，检测、散毒。 | m2 | 130.66 |
| 26 | 920101001023 | 加固 针对木材部分糟朽现状，需进行适当的加固和修复，本次拟选用15-30%的聚乙二醇(PEG)作为加固试剂，PEG渗透性好，耐老化性能优越。拟用针管对木材进行渗透加固，以低浓度多次数的方法渗透。 | m2 | 130.66 |
| 27 | 920101001024 | 防腐抗菌 釆用ZJ-70木材防蛀防腐剂，ZJ-70木材防蛀防腐剂是淡蓝色液体，PH值为3-4,易溶于水，均匀涂刷在文物表面 | m2 | 130.66 |
| 28 | 920101001025 | 封护 封护拟釆用德国科罗玛IVM 91002型户外渗透性木材保护材料（无色液体，密度1.02±0.01 g/ml3,固含量30±2 wt%, PH值8.5-9）,其主要成分是含有高渗透性的水性蜡，具有防水、防霉变、高渗透、耐候、耐紫外线的特点。施工时充分搅拌均匀即可涂刷于文物表 面，单个木材至少施工2遍。 | m2 | 130.66 |

# 第五章   合同草案条款

BF-2001-0201                                  甲种本

北   京   市

房屋建筑修缮及装修工程施工合同

(2001版)

工程名称：

发包人名称：

承包人名称：

合同编号：

北京市工商行政管理局

北京市国土资源和房屋管理局

二零零一年八月

（贴印花税票处）

根据京国土房管房字[2001]767号文规定，本合同文本（甲种本）适用于在本市行政区域内工程造价在150万元以上的，已验收并交付使用的各类房屋建筑物、构筑物及其附属设备的修缮、养护、加固、拆改、翻建、安装；按传统作法的文物古建筑的修缮、复建、迁建等，以及随同上述各项工程同时进行的装修工程或单纯进行二次或多次装修工程，但属原工程保修范围的内容及家庭居室装修工程除外。

#### 第一部分  协议书

发包人（全称）：    北京市文物局综合事务中心

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就路县故城遗址保护1文物和文化保护服务采购项目施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：  路县故城遗址保护1文物和文化保护服务采购项目

工程地点：  北京市通州区东古城街与涌翠西路交叉路口北侧

资金来源：

工程内容及性质：

工程项目批准文号：

二、工程承包范围及方式

承包范围：    清单所含内容

承包方式：

三、合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数：      天

四、质量标准

工程质量标准：     合格

五、合同价款

¥                                                       元

金额大写：                                               元（人民币）

六、合同文件的组成

本合同组成文件包括：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）本合同合同条款

（5）标准、规范及有关技术文件

（6）图纸及作法说明

（7）工程量清单

（8）工程报价单或预算书

双方就本工程签订的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：       年      月      日

合同订立地点：

双方约定本合同自                         生效。

发包人：（公章）                    承包人：（公章）

住所：                              住所：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

邮政编码：                          邮政编码：

#### 第二部分  合同条款

一、词语定义及合同文件

##### 第1条  词语定义

下列词语除双方另有约定、补充、修改外，应具有本条所赋予的定义：

1.1合同条款：指发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款。

1.2发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.3承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4项目经理：指承包人在合同条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.5设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.6监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.7工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在合同条款中约定。

1.8工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.9合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.10追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.11费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.12工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.13开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.14竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.15图纸及作法说明：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，用以满足承包人施工需要的所有图纸及作法说明（包括原工程竣工图及供本工程使用的施工图及相应文字说明）。

1.16施工现场：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.17书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.18违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.19索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.20不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的影响本合同履行的客观情况。

1.21小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

##### 第2条  合同文件及解释顺序

2.1本合同文件相互解释、互为说明。双方约定组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

(  ) 本合同协议书

(  ) 中标通知书

(  ) 本合同合同条款

(  ) 标准、规范及有关技术文件

(  ) 图纸及作法说明

(  ) 工程量清单

(  ) 工程报价单或预算书

2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人与承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本合同条款第39条的约定处理。

##### 第3条  合同文件使用的语言文字，适用的法律、标准及规范

3.1本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明（如确需使用其他语言文字时双方另行商定）。

3.2	本合同文件适用的法律、法规： 国家的法律、行政法规、部门规章和本市地方性法规及相关规定对本合同具有约束力。结合本工程特点，需进一步明示的法律、行政法规、部门规章和本市地方法规及有关规定：

3.3适用的标准、规范：国家和本市有关房屋修缮及房屋建筑的标准和规范使用于本工程。结合本工程特点，双方商定需进一步明示的标准和规范：

- 国家标准、规范：

（2）行业标准、规范：

（3）地方性标准、规范：

3.4国内没有相应标准、规范的部分有：                                       
应由发包人在____________日内向承包人提出施工技术要求，承包人在____________日内按要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。购买、翻译标准、规范或制定施工工艺所发生的费用，应由发包人承担。

##### 第4条  图纸及作法说明

4.1发包人向承包人提供的图纸及作法说明内容、时间及套数：  6套

承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。

4.2发包人对图纸及作法说明的保密要求：

因采取保密措施所发生的费用      元，由发包人承担，承包人应在约定的保密期限内履行保密义务，若违反约定并有确凿证据证明属承包人泄密而给发包人造成损失的，承包人应承担一切损失赔偿。

4.3承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸及作法说明转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸及作法说明外，应将全部图纸及作法说明退还给发包人。

4.4使用国外图纸的要求及费用的承担：

4.5承包人应在施工场地保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

##### 二、双方的一般权利和义务

##### 第5条  工程师

5.1发包人委托                  对本工程进行监理，监理单位委派的监理工程师姓名：                 ，职务：           ，其职权主要内容：           发包人在实施监理前应将委托监理的单位名称、监理内容和权限以书面形式通知承包人。

5.2在合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本合同条款第39条的约定处理。

5.3发包人派驻施工场地的工程师姓名：            职务：

（1）本工程如实行监理，发包人派驻工程师的职权不得与监理工程师交叉，其具体职权：                                                                    
　　（2）本工程如不实行监理，发包人派驻的工程师应负责本合同的全面履行。

##### 第6条  工程师的委派和指令

6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担。延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.3工程师应按合同规定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任工程师继续行使合同文件约定的前任工程师的职权，履行前任工程师的义务。

##### 第7条  项目经理

7.1承包人委派的项目经理的姓名：          职务：            .

7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发生的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人的，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人的，由承包人承担费用，不顺延工期。

7.4承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任项目经理继续行使合同文件约定的前任项目经理职权，履行前任项目经理的义务。
    7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

##### 第8条  发包人工作

8.1发包人按双方约定的内容和时间完成以下工作：

（1）对需要而且可以腾空的建筑物，应在开工前 　    天将影响施工的障碍处清理完毕。承包人负责对建筑物内确属不易腾空的设备、家具、陈设等采取相应遮盖保护措施；

（2）向承包人提供承包人施工期间用作施工场地及施工通道的范围、要求及时间：                                                                       .

（3）向承包人提供施工所需水、电、煤气、热力、通讯等设备管线的时间、规格、地点及使用要求：                                                          .

（4）向承包人提供施工场地地质和各种管线资料的时间及内容：　         .

并对资料真实性负责；

- 由发包人办理的施工许可证及其他所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断交通等批准手续的名称和时间：

（6）提供确定水准点和座标控制点，并以书面形式交给承包人，进行现场交验的时间：

（7）组织设计单位和承包人对图纸及作法说明进行设计交底的时间：

（8）协调施工场地与周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和其他设备管线的保护及与毗邻的其他单位关系，并负责支付相应费用：

.

- 协调施工场地内不同施工单位之间的关系的要求：

- 双方约定由发包人应完成的其他工作：

8.2属发包人应完成8.1款的工作，发包人可将其部分工作委托承包人办理的内容：   　　                                                 并承担相应费用。

8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

##### 第9条  承包人工作

9.1承包人按双方约定的内容和时间完成以下工作：

（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套设计的内容和提交的时间：  　                 报经工程师确认后使用，发包人承担此项费用的计算：　                                           .

（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表的名称和时间：

- 在腾空后单独由承包方施工的施工场地内按有关规定和要求，设置和维修非夜间施工使用的照明设备、围拦设备，并负责安全保卫，其具体要求：

- 对不腾空、不停止使用及临街交通要道附近的建筑物施工，设置非夜间施工使用的照明设备、围拦设备，并负责安全保卫，其具体要求：

- 对本工程需夜间施工的具体要求及费用的计取：

（6）遵守北京市人民政府及其主管部门对施工场地的交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定，需要办理的手续：                                    并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用。但因承包人的责任发生的罚款应由承包人承担；

（7）对施工场地各种管线和周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）古树名木保护工作的内容要求及费用承担：                      凡因承包人的责任造成的罚款或其他费用应由承包人负担；

（8）建筑结构加固、改造、补强、修缮，设备及设备管线更新、改造等工程必须严格按照图纸及作法说明的要求施工，未经工程师批准，承包人不得随意改变作法。

（9）非建筑结构加固、改造、补强、修缮，设备及设备管线更新改造工程，必须按照图纸及作法说明的要求施工，未经工程师批准，承包人随意拆、改原建筑结构、防火墙、增加荷载、随意改变管线走向等造成的罚款，由承包人负担。

（10）已竣工工程尚未交付发包人之前，承包人负责已完工程的成品保护工作。成品保护期间，凡因承包人的原因造成的损坏，承包人自费给予修复。但因发包人原因造成的损坏，其修复责任由发包人承担。发包人承担对成品保护提出的特殊保护要求及费用的承担：

（11）双方约定对施工场地的清洁卫生要求：

（12）双方约定由承包人应做的其他工作：

（13）配合路县故城遗址保护展示工程项目展陈需要做好玻璃栈道铺设的技术指导工作。
9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人的有关损失。

##### 三、施工组织设计和工期

##### 第10条 计划进度

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：

工程师在收到          天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。
  　群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人提供按照发包人提供图纸及作法说明的时间，按单位工程提供编制施工组织设计（施工方案）和进度计划的要求：         ___________________

10.2 承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，并接受工程师对进度的监督、检查。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经发包人及监理确认后执行。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

##### 第11条  开工及延期开工

11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

##### 第12条  暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内予以答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

##### 第13条  工期延误

13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

（1）发包人未能按合同条款的约定提供图纸及作法说明和开工条件；

（2）发包人未能按合同条款约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（3）工程师未按合同条款约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）设计变更和工程量增加

（5）7天内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（6）不可抗力；

（7）双方约定或工程师同意工期顺延的其他情况：

13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

##### 第14条  工程竣工

14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施，发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

##### 四、质量与检验

##### 第15条  工程质量与样板

15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

15.2双方约定在               制作样板及样板间，作为质量评定验收的实物标准。样板及样板间应按发包人提供的图纸及作法说明的规定制作，经工程师验收合格后，由双方共同封存，由发包人承担制作样板及样板间的费用计算：             .

15.3双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

##### 第16条  检查和返工

16.1承包人应认真按照标准、规范、图纸及作法说明的要求以及工程师依据合同发出的指令施工随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

##### 第17条  隐蔽工程和中间验收

17.1  双方约定工程具备隐蔽条件或达到中间验收的部位：

对上述部位达到验收条件时承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽或中间验收的内容，验收的时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可以进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2  工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17.3 经工程师验收，工程质量符合标准、规范和图纸及作法说明等的要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

##### 第18条  重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

##### 第19条  工程试车

19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的设备及设备管线工程的范围相一致。具体试车的内容及范围：                                            .

19.2设备及设备管线维修、拆改、安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师，通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要的条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。

19.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

19.4设备及设备管线维修、拆改、安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人，通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

19.5双方责任：

（1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新维修、拆改、安装，发包人承担修改设计、重新维修、拆改及安装的全部费用和追加的合同价款，工期相应顺延。

（2）由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

（3）由于承包人施工的原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新维修、拆改、安装和试车，并承担重新维修、拆改、安装和试车费用，工期不予顺延。

（4）试车费用除在合同价款之内的外，试车费用另由发包人承担的计算：

.

（5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

##### 五、安全施工

##### 第20条 安全施工与检查

20.1承包人应遵守房屋修缮及工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

##### 第21条  安全防护

21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

21.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

##### 第22条  事故处理

22.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

22.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

##### 六、合同价款与支付

##### 第23条 合同价款及调整

23．1　招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。
　　 23．2　经双方约定，本合同价款采用 固定总价 方式确定。
  　（1）固定价格合同。合同价款中包括风险范围及风险费用的计算方法：       _______________________                                                      
　　在约定的风险范围内合同价款不再调整。但约定风险范围以外的合同价款调整方法约定为：____________                                                   
　　（2）成本加酬金合同。有关成本加酬金的构成及计算方法：_______________
　　（3）可调价合同。合同价款调整因素包括下列内容及调整方法：___________
　　（A）法律、行政法规和国家有关政策变化影响的合同价款；
  　（B）北京市房屋修缮工程定额管理处公布的价格调整；
　　（C）7天内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
　　（D）双方约定的其他因素：

23．3　双方约定采用可调合同价款的，在双方约定的调整因素发生后14天内，承包人将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

##### 工程预付款

24．1　双方约定工程预付款时间：  待市财政资金到账后 发包人向承包人支付工程预付款金额或占合同价款总额的比例： 50%

扣回工程预付款的时间及比例：

24．2　发包人未按约定时间向承包人预付工程款，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付同期应付款的贷款利息，并承担违约责任。

##### 第25条  工程量的确认

25.1 承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：工程师接到报告后7天内按图纸及作法说明核实计量已完工程量，并在核实计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。
    25．2 工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。
　　25．3　对承包人超出图纸及作法说明范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

##### 工程款（进度款）支付

26．1　在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款的方式和时间： 市财政资金批复到账10日内发包人向承包人拨付合同价款的50%，全部工程量完成到50%后20日内发包人向承包人拨付合同价款的30%，工程竣工验收备案后20日内发包人向承包人拨付合同价款的20%，最终以财政资金到位情况及拨款进度为准。
　　按本合同条款第24．1款约定时间，发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期进行。
　　26．2　本合同条款第23条确定调整合同价款、第33条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。
　　26．3　发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的同期贷款利息。
　　26．4　发包人不按本合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

##### 七、材料设备供应

##### 第27条	发包人供应材料设备

27.1经双方商定，由发包人供应材料设备的，应规定在发包人供应材料设备一览表内（附件二）作为本合同附件。

27.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所提供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

27.3发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人应根据下列情况分别承担责任：

（1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有差价；

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

（3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；

（4）到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；

（5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐；多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；

（6）到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期。

27.5发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

27.6 发包人供应材料设备的结算方法：                                  .

##### 第28条  承包人采购材料设备

28.1双方约定由承包人采购的材料设备：_________________并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点验收。

28.2承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

28.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

28.6由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

##### 第29条  材料的样品及样本

29.1双方约定，双方任何一方采购或提供的下列材料均需提供样品或样本：

29.2由发包人或设计单位指定的材料品种需提供指定的式样、色调和规格的样品或样本：                                                                   .

29.3材料样品或样本，经双方认定验收后共同封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。不符合样品或样本标准的，由供货方承担责任。

##### 第30条  材料试验

30.1双方约定对下列材料必须进行防火阻燃、毒性反应及其他试验（包括防水、冻溶、强度测试等）：

（1）属应作防火阻燃试验的材料：

（2）属应作毒性反应试验的材料：

（3）其他应作试验的材料及试验内容：

30.2由承包人负责组织进行上述各类材料试验，但不具备专业测试条件的可委托

进行试验，试验费用由发包方负担。

30.3试验结果不合格的材料，凡未采购的应停止采购，凡已采购并运至施工场地的，应立即退货或由采购方运出施工场地，由此造成的各种费用支出，由采购方负责。由发包方或设计单位指定材料经测试不合格，由发包人承担由此而产生的全部费用。

##### 八、工程变更

##### 第31条  工程设计变更

31.1施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计修缮、装修标准或范围时，发包人应报有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸及作法说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列变更：
　　（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸，
　　（2）增减合同中约定的工程量；
　　（3）改变有关工程的施工时间和顺序；
　 （4）其他有关工程变更需要的附加工作。
　　因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。
　　31.2　施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
　　31.3　承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对图纸及作法说明、施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。工程师同意采用承包人合理化建议，致使发包人因此而直接或间接获得收益，所发生的费用分担和利益的分享应由发包人与承包人另行约定。
　31.4  工程设计变更，双方均应主动办理变更洽商手续，洽商变更上报审批机关单位批复后实施。承包人应按变更洽商的要求实际履行。

##### 第32条  其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

##### 确定变更价款

33.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
  　（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
　　（2）合同中只有类似变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
　　（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。
　   33.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。
　   33.3　工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。
　  33.4工程师不同意承包人提出变更价款，按本合同条款第39条的约定处理。
　  33.5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程价款同期支付。
　  33.6 因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

##### 九、工程验收与结算

##### 第34条 竣工验收

34.1　工程具备竣工验收条件，承包人按国家和本市有关竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告的详细内容、时间和份数：__________ _________                                                                     
     34.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

34.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工报告已被认可。

34.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

34.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

34.6双方约定中间交工工程的范围和竣工时间：          .其验收程序按本合同条款34.1款至34.4款办理。

34.7因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款支付方法。

34.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，承包人不得交工，发包人也不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

##### 竣工结算

35.1　工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定价款及本合同条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
　  35.2　发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。
　　35.3　发包人收到竣工结算报告及结算资科后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。
　　35．4　工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。
　　35．5　发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本合同条款第39条的约定处理。

##### 第36条  质量保修

36.1承包人应按法律、行政法规和国家及本市关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

36.2双方约定在工程竣工验收前签订工程质量保修书（附件三）的具体时间及要求：

工程质量保修书（附件三）应作为本合同附件。

##### 十、违约责任、索赔和争议解决方式

##### 第37条  违约责任

37.1发包人违约的具体责任；
　　（1）本合同条款第24条约定的因发包人不按时支付工程预付款，应承担的违约责任：                                                                         
　　（2）本合同条款第26．4条款约定的因发包人不按时支付工程进度款，应承担的违约责任：                                                                    
　　（3）本合同条款第35．3款约定的因发包人不支付工程结算款，应承担的责任：___________                                                              
　　（4）发包人应承担的其他违约责任：                                       
　　发包人应承担违约责任并赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。赔偿承包人损失金额或支付违约金的计算方法分别为：                             
　　37.2承包人违约的具体责任：
　　（1）本合同条款第14．2款约定的因承包人不按协议书约定的时间竣工的，应承担的违约责任：                                                                
　　（2）本合同条款第15．1款约定的因承包人达不到协议书约定的质量标准的，应承担的违约责任：                                                           
　　（3）承包人应承担的其他违约责任：                                          
　　承包人应承担违约责任并赔偿因其违约给发包人造成的经济损失。赔偿发包人损失金额成支付违约金的计算方法分别为：                                       
　37.3　一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

##### 第38条  索赔

38.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

38.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本条款（3）、（4）的规定相同。

38.3承包人未按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按本合同条款38.2款确定的时限向承包人提出索赔。

##### 第39条  争议解决方式

39.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者请有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方约定同意按以下第    种方式解决。

- 提请北京仲裁委员会仲裁：

- 提请                   仲裁委员会仲裁

（2）向                      人民法院提起诉讼。

39.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

##### 十一、其他

##### 第40条  工程分包

40.1本工程发包人同意承包人分包的部分工程内容：                      .

分包施工单位为：                     承包人应与分包人签订分包合同。未经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

40.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

40.3工程分包不能免除承包人任何责任和义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

40.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意，不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

##### 第41条  不可抗力

41.1双方结合本工程对于不可抗力的约定：

41.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

41.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和安装的设备的损害，由发包人承担；

（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

（6）延误的工期相应顺延。

41.4因合同一方迟延履行合同后发生的不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

##### 第42条  保险

42.1被修缮或装修的建筑物、构筑物已办理过人员或财产保险的仍然有效，未办理保险的工程开工前，发包人为被修缮或装修建筑物、构筑物和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

42.2运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

42.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

42.4承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

42.5保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或减少损失。

42.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容及相关责任：       发包人委托承包人办理的保险事项及费用：                  .

（2）承包人投保内容及相关责任：

##### 第43条  担保

43.1发包人承包人为了全面履行合同，约定相互提供下列担保，被担保方与担保方应签订担保合同，作为本合同附件。

- 发包人向承包人提供履约支付担保，担保的内容、方式及相关责任为：

发包人按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。

- 承包人向发包人提供履约担保，担保的内容、方式及相关责任为：

按合同约定履行自己的各项义务。

- 双方约定的其他担保事项：

43.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

##### 第44条  专利技术及特殊工艺

44.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺的内容：                          .

发包人负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用。

44.2承包人提出使用专利技术或特殊工艺的内容：                        .

经工程师认可，由承包人负责办理申报手续并承担相关费用。

44.3未办理任何手续，擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

##### 第45条  文物和地下障碍物

45.1文物古建筑施工，应根据有关法律、法规和文物管理部门的要求，由发包人承包人共同提出保护方案，并征得文物管理部门的批准后实施，其费用由发包人承担。

45.2在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值物品时，承包人应立即保护好现场并于4内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

45.3在施工中根据历史文献记载或传说，并经文物管理部门初步认定，施工场地某部位可能藏有重要文物或文物古建筑遗址并要求仔细挖掘时，承包人应以书面形式通知工程师，工程师在接到通知后48小时内给予书面确认。因挖掘文物或文物古建筑遗址发生的各种费用由发包人承担，工期相应顺延。工程师在48小时内未予答复，视为同意。工程师不同意承包人的书面报告，但实际确实挖掘出相应文物或文物古建筑遗址，所发生的各种费用仍由发包人承担，工期相应顺延。

45.4施工中发现文物后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。根据历史文献记载或传说并经文物管理部门初步认定施工场地可能藏有重要文物或文物古建筑遗址，但施工中未能采取挖掘和相应保护措施，致使文物或文物古建筑遗址受损，责任者依法承担相应责任。

45.5施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时以内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

##### 第46条  合同解除

46.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。

46.2发生本合同条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

46.3发生本合同条款第40.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

46.4有下列情况之一的，发包人承包人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约致使合同无法履行；

（3）双方约定的其他原因：                                               .

46.5一方依据46.2、46.3、46.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同条款第39条的约定处理。

46.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，承包人支付以上所发生的费用，发包人按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由责任方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

46.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

##### 第47条  补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，对本合同条款内容做进一步具体化约定，并修改、完善、补充条款如下：

1．项目进行中的专家评审费由承包人支付；专家评审费用为10人次。依据北京市财政局京财预【2018】2142号文件规定，专家咨询费标准为：两天内的高级专业技术职称人员800元/人/天，两天内的中级专业技术职称人员500元/人/天。

2．承包人须提供针对本项目的管理制度文件。

##### 第48条  合同终止

48.1除本合同条款第36条以外，双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

48.2合同权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用的原则，履行通知、协助、保密等义务。

##### 第49条  合同份数

49.1本合同正本两份，具有同等效力，由双方分别保存一份。

49.2本合同副本共       份，发包人保存副本     份，承包人保存副本    份。

附件一：

承 包 人 承 揽 项 目 一 览 表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积 （平方米） | 结构 | 层数 | 跨度（米） | 设备安装内容 | 工程造价（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件二：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件三：

工 程 质 量 保 修 书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证                              （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

- 工程质量保修范围和内容

根据本工程修缮和装修的项目，双方约定具体质量保修范围及内容如下：            .

- 质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本修缮及装修工程约定质量保修期如下：

- 土建结构修缮工程为：                                    年

- 2.房屋防水修缮工程为：                                   年

- 装修工程为：                                            年

- 电气管线、上下水管线修缮工程为：                         年

5.供热及供冷为：                个采暖期及供冷期

6.室外的上下水和小区道路、绿化等市政公用工程为：            年

7.其他约定：

.

三、质量保修责任

1、承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任，但不负责原房屋建筑的保修责任。

2、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理。

3、发生紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

4、对涉及结构安全的质量问题，应当参照《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关规定，立即向有关主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

5、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

.

.

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人在竣工验收前双方共同签署，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）                  承包人：（公章）

法定代表人：（签字）              法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）              委托代理人：（签字）

年    月    日                      年    月    日

# 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项目名称:

项目编号/包号：

供应商名称：

## 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1营业执照等证明文件

1-2 供应商资格声明书（实质性格式）

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 资质证明

具备主管部门核发的文物保护工程施工一级资质，业务范围包含古文化遗址。

3 项目经理

具备中国古迹遗址保护协会颁发的责任工程师证书（从业范围包含：古文化遗址古墓葬）。

4 响应书

响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就______（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起______个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：______。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传   真_________________________

电话_________________________

电子函件_________________________

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 5  授权委托书

授权委托书

本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：______________

委托代理人（签字/签章）：______________

日期：____年____月____日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商名称（加盖公章）：______

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：______

日期：____年____月____日

## 6  报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：___________     项目名称：___________

| 序号 | 供应商名称 | 报价 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：___________

日期：____年____月____日

## 7  分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：_______ 项目名称：_______报价单位：人民币元

工程量清单另册提供

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 8  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |
| --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号（页码） | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_______________

日期：____年____月____日

## 9  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号(页码) | 竞争性磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 10   中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______

日 期：______

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：______

日  期：______

## 11  竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

（1）技术部分

依据采购人提供的清单、国家现行规范与标准、响应文件各个组成部分对工程的描述等，编制本工程的技术部分（根据采购需求及评审方法和评审标准编制）

要求投标人提供的技术部分内容尽量精简，技术部分的页数控制在300页以内。

（3）项目管理机构及人员配备情况

（3）-1项目管理机构配备情况表

（3）-2项目经理简历表

（3）-3项目技术负责人简历表

（3）-4项目管理机构配备情况辅助说明资料

（3）-5项目经理执业证书及其他人员职业证书

（3）-1项目管理机构配备情况表

项目名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 已承担在建 工 程 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |

供应商名称（加盖公章）：

（3）-2项目经理简历表

项目名称：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任项目经理年限 |  |
| 证书编号 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 在建或已 完 | 工程质量 |

供应商名称（加盖公章）：

（3）-3项目技术负责人简历表

项目名称：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任技术负责人年限 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 在建或 已 完 | 工程质量 |

供应商名称（加盖公章）：

（3）-4项目管理机构配备情况辅助说明资料

项目名称：

注：辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由供应商自行设计。

供应商名称（加盖公章）：

（3）-5项目经理执业证书及其他人员职业证书

（提供资质（证书）扫描件或复印件并加盖公章）

## 12  最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）

最后报价一览表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 序号 | 供应商名称 | 最后报价 | 其他 声明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |

注：1.此表中，每包的报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：___________

日期：____年____月____日

附：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

工业和信息化部   国家统计局

国家发展和改革委员会  财政部

二〇一一年六月十八日

# Text boxes

监制