## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 西周馆展馆及文物库房屋檐建筑维修工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市西周燕都遗址博物馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 宋晓舟 |  | 项目实施责任人联系电话 | 15010609094
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 714.3377
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 714.3377
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 1.本年度按时完工，项目达到合格标准。 2.(1)铲除原有屋面至原结构层（包括原有瓦面、结合层、防水层、保温层、找平找坡层及保护层）重做屋面作法层,平屋顶为上人屋面（平屋面：12BJ1-1 平屋ZZ-1改，防水选用3+3厚SBS改性沥青防水卷材）坡屋顶作法（12BJ1-1 坡屋1-A1），瓦件为红色波形瓦，陡板为红缸砖，其余部分重做红色防水涂料及基层，重做宝顶砖雕。样式同现存。 (2)屋檐为混凝土结构，进行结构加固后，重做防水涂料及外饰面涂料（防水自屋面檐口至屋檐外皮）, 防水涂料选用聚合物水泥基防水涂料；涂料作法选用12BJ1-1 外涂1-2。 (3)铲除椽子及椽下枋、牛腿油饰。重新做众霸胶地仗，面层三道灰，重做油饰（颜色同现存） (4)铲除外墙现有面层至基层，重做外墙涂料，颜色同现存墙体。（12BJ1-1 外墙8A 外涂1-2） (5)重做断桥铝门窗颜色铁锈红。实施后可以有效保护现有博物馆，消除安全隐患，并利用其开展爱国主义、科普教育活动，进行文化的传承与交流，提高人们保护文化遗产的意识。 项目总预算:714.337731万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 对展馆主体及文物库房进行修缮5128平方米
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | 展馆主体及文物库两处
|  | 质量指标 | 达到国家相关标准 | 合格
|  |  | 项目竣工验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年10月前
|  |  | 施工时间 | 2021年5月--2021年8月
|  |  | 验收时间 | 2021年9月--2021年10月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 714.337731万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 环境效益 | 1.改善参观环境：为游客提供一个更加安全、舒适的参观环境； 2.从对建筑本身的保护角度：该项目实工符合相关标准，不会对本体和周边环境产生污染。
|  |  | 社会效益 | 对展馆大檐进行修缮，起到了安全、美观的作用，更加完美的展现了西周馆建筑本身的风貌。建筑本身的修复，起到美观作用，可以吸引更多的游客进入我馆参观，提高影响力。
|  | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥95%