## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京艺术博物馆藏古代彩绘瓷装饰工艺与艺术研究 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京艺术博物馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 杨俊艳 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13718036558
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 3.8753
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 3.8753
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 《项目期目标：（2021年—2021年）： 年度目标：1.完成《北京艺术博物馆藏古代彩绘瓷装饰工艺与艺术研究》课题研究。2.完成《北京艺术博物馆藏古代彩绘瓷装饰工艺与艺术研究》调研报告。3.初步建立馆藏古代彩绘瓷装饰品种数据库。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成《北京艺术博物馆藏古代彩绘瓷装饰工艺与艺术研究》课题研究报告 | 1份
|  |  | 完成相关论文 | 1份
|  | 质量指标 | 研究课题评审合格率 | 90%
|  | 进度指标 | 课题开题组织实施 | 2021年1月-3月：制定课题实施方案与资金支付进度计划，完成库房文物资料整理，进行内容大纲设计，聘请专家举办开题报告会。
|  |  | 课题外出考察按计划进度完成 | 2021年4月-10月：制定课题调研计划、资金使用方案，赴外地进行古瓷窑址考察参观。开展库房文物资料系统分类，深入细化研究每类装饰工艺与艺术。
|  |  | 课题按计划进度完成结题论证 | 2021年11-12月：完成课题研究报告的撰写。聘请业内陶瓷专家举办结题论证会，提交课题研究报告。
|  | 成本指标 | 项目研究预算控制数 | 3.8753万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 研究成果刊发次数 | 1次
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 | 90%