## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 正阳门箭楼对外开放方案设计 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市正阳门管理处
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 袁学军 |  | 项目实施责任人联系电话 | 15810925041
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 19.8
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 19.8
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 根据2020年8月13日北京市推进全国文化中心建设领导小组印发的《北京中轴线申遗保护三年行动计划（2020.7-2023.6）》的要求完成： 1、箭楼展览改陈项目可行性报告 2、箭楼开放方案编制 3、结合在中轴线遗产展示体系中的定位，箭楼展览改陈概念设计文本 4、箭楼开放运营方案专家评审报告 5、箭楼展览改陈概念设计文本专家评审报告 6、箭楼改陈及整体开放预算编制 为2022年6月正阳门箭楼开放做好前期筹备和科学论证
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 展览场地占地面积 | 2000平方米
|  |  | 箭楼开放运营方案 | 1套
|  |  | 箭楼展览改陈设计文本 | 1套
|  |  | 观众问卷调查分析报告 | 1套
|  |  | 箭楼开放运营方案专家评审报告 | 1套
|  |  | 简陋展览改陈概念设计文本专家评审报告 | 1套
|  |  | 箭楼开放及展示提升项目预算编制 | 1套
|  |  | 箭楼展览改陈设计效果图 | 30张
|  | 质量指标 | 观众问卷调查参与率 | 85%
|  |  | 方案可行性 | 95%
|  |  | 安全保障率 | 100%
|  | 进度指标 | 箭楼展览改陈项目可行性报告、开放方案、改陈概念设计文本 | 2021年1月-5月
|  |  | 观众问卷调查 | 2021年6月
|  |  | 箭楼开放运营方案及改陈概念设计文本专家评审报告 | 2021年7月-8月
|  |  | 箭楼改陈及整体开放预算编制 | 2021年9月30日
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 19.8万
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 正阳门的认知度 | 有所提升
|  |  | 正阳门的影响力 | 有所提升
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 专家满意度 | ≥85%
|  |  | 观众问卷调查满意度 | ≥85%