## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 正阳门箭楼给排水、采暖管路维修项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市正阳门管理处
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 陈亮 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13001080884
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 53.5923
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 53.5923
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | "年度目标：正阳门箭楼采暖与给排水管线于1990年投入使用至今已有近30年，目前管线严重老化锈蚀、管道部分堵塞，存在给水压力不足、下水排水不畅以及供暖管线渗漏等情况。 2021年正阳门箭楼实施修缮工程，将对城台地面重做防水与整体铺装。借助此次修缮机遇对箭楼供暖与给排水管线进行更新维护并预设未来箭楼开放所需部分管线，同时确保建筑本体与系统安全。"
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设范围 | "由箭楼东南角现有热力泵房及上水管线、箭楼东侧排水管线，至箭楼一层管道沟内；此次维修更换内容：管道沟砌筑拆除和安装，热力管道改造、自来水管线改造、排水改造、清理城台管道竖井、平台管道沟、预留电路管道。管线包括：热力管线DN50(150m)；给水管线DN50（160m）、排水管线DN150(130m)；电路管线φ16、消防管线DN150（110m）、砌筑管道沟（宽700mm深1200mm高800mm沟底混凝土垫层10mm铺设盖板）。 "
|  | 质量指标 | 达到国家相关标准 | 符合《中华人民共和国文物保护法》、《建设工程质量管理条例》等相关标准。
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 21年01月--21年06月
|  |  | 施工时间 | 21年08月--20年09月
|  |  | 验收时间 | 2021年9月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤53.592268万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 环境效益 | 正阳门箭楼，是明清北京城的正南门，在建筑规制上为九门之首，也是北京城中轴线上具有标志性意义的重要建筑，1988年公布的第三批全国重点文物保护单位，此次维修工程将排除安全隐患，保障文物本体安全。
|  |  | 可持续影响 | 长期保证设备设施安全
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥90%