## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 首都博物馆智能化停车管理系统升级和地下车库改造项目前期启动经费 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 首都博物馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 高新峰 |  | 项目实施责任人联系电话 | 15010536008
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 31.27
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 31.27
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：（2021年—2021年）： 首都博物馆现使用的地下停车场，由于建设比较早，设施陈旧比较落后，停车利用率比较低，已不能满足现在停车管理需求，存在安全隐患，因此对地下停车场进行智能化停车管理系统升级和地下车库改造。2021年完成项目调研设计。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 设计方案 | 1份
|  |  | 车位数量 | 252个
|  | 质量指标 | 调研设计 | 停车管理系统智能化升级和地下车库改造的方案，满足观众停车需求
|  | 进度指标 | 执行进度 | 2021年底前完成项目调研和项目改造设计
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 调研设计经费31.27万元以内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过该项目实施，编制出科学、合理、有效、符合首博地下停车库智能化停车管理需求的提升改造方案，为实施改造计划提供支持
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于95%