## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 曹雪芹在京遗迹标识工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市文物局本级事业
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 郭京宁 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13701338045
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 47
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 0
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 47
总 体 目 标 | 年度目标：完成调研报告1份，制定曹雪芹在京遗迹评定标准一套，设计视觉形象识别系统一套，进行10-20处遗迹点的挂牌，举办至少5个遗迹点的挂牌仪式，举办1场学术会议，形成1本文集，发表1篇论文。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 挂牌遗址点 | 10-20处
|  |  | 举行挂牌仪式 | 至少6处
|  |  | 召开学术会议 | 1场
|  |  | 编写文集 | 1部
|  |  | 发表论文 | 1篇
|  |  | 形成调研报告 | 1份
|  |  | 制定曹雪芹在京遗迹评定标准 | 1套
|  |  | 设计视觉形象识别系统 | 1套
|  | 质量指标 | 曹雪芹在京遗迹评定标准 | 经专家评审通过
|  |  | 学术会议媒体关注量 | 大于等于 1000人次
|  |  | 挂牌仪式媒体关注量 | 大于等于 1000人次
|  | 进度指标 | 方案制定时间 | 2021年1月-2021年3月
|  |  | 方案实施时间 | 2021年4月-2021年11月
|  |  | 验收时间 | 2021年12月
|  | 成本指标 | 项目预算控制总金额 | 47万元以内
|  |  | 调研费、专家咨询费 | 8万元
|  |  | 视觉形象识别系统设计费、制作费 | 31万元
|  |  | 学术活动费用、宣传费、出版费 | 8万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 打造世界级中国名人视觉形象工程：构建识别体系、梳理文化脉络、优化研学环境
|  |  | 经济效益 | 设计赋能文旅：擦亮文化名片、挖掘旅游景观、带活粉丝经济
|  |  | 可持续影响 | 增色城市形象：服务大众生活、涵养人文情怀、制造最美邂逅
| 满 意 度 | 用户满意度 | 遗迹评定标准满意度 | 不低于80%