## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 孔庙和国子监博物馆设施设备更新维护工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 孔庙和国子监博物馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 金漫江 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13681565557
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 69.2245
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 0
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 69.2245
总 体 目 标 | 项目期目标：（2021年—2021年） 年度目标：1.将崇圣祠现摄影室及拓片库房改造为参考品库房，安装密集文物储物柜，采购部分拓片囊匣，满足馆藏参考品及资料的安全保管需求。2.拆除辟雍环水桥旧有破损木栈道，新建木栈道，拆除大成殿塌陷地板重新更换，美化环境，提升游客参观品质。3.更换破损，锈蚀，漏雨屋顶，保障相关功能用房继续使用
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 施工面积 | 628.85平方米
|  |  | 无酸纸囊匣（函套） | 76个
|  |  | 密集文物储物柜 | 18组
|  | 质量指标 | 工程验收合格 | 达到合同约定竣工验收标准，质量评定合格。
|  |  | 设备正常使用 | 设备使用功能技术指标达到合同约定验收标准
|  | 进度指标 | 破损屋顶更换工程 | 项目开始时间2021年4月；项目竣工验收时间2021年6月
|  |  | 辟雍大成殿木地板更换工程 | 项目开始时间2021年4月；项目竣工验收时间2021年8月
|  |  | 崇圣祠参考品库房改造 | 项目开始时间2021年5月；项目竣工验收时间2021年11月
|  | 成本指标 | 总投资额 | 69.224542万元
|  |  | 工程费 | 42.974542万元
|  |  | 设备费 | 25.77万元
|  |  | 平均每组密集文物柜成本 | 1.138222万元
|  |  | 平均每个无酸纸囊匣成本 | 0.0695万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益1 | 消除安全隐患，提升游客参观品质，保障房屋正常使用。
|  |  | 社会效益2 | 为馆藏参考品和资料提供安全、充足的保管环境