## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京雨燕栖息对古建彩绘影响及彩绘保护（二期） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市正阳门管理处
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 袁学军 |  | 项目实施责任人联系电话 | 15810925041
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 9.775
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 9.775
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 1、以栖息在正阳门上的北京雨燕为依托，深入挖掘北京雨燕蕴含的历史价值、生态价值及时代价值。以矩阵模式打造“北京雨燕”文化品牌，丰富北京城市记忆表达。 2、实验室检测分析雨燕粪便及巢穴对古建筑木构件彩绘有无腐蚀和破坏及破坏程度。 3、对2018、2019、2020、2021四年雨燕在正阳门筑巢情况进行对比分析。 4、在顶层安装温湿度监测仪，观测、收集北京雨燕孵化育雏的环境数据，为人工巢穴试验，提供科学数据。 5、在正阳门顶层放置人工巢穴，继续开展以人工巢穴代替天然巢穴的试验， 以解决雨燕筑巢地点减少和雨燕粪便对古建的影响。 6、继续对北京雨燕生物习性进行实时监测。根据2018年、2019年的监测结果，调整监控摄像头的位置，以利于监测数据具有统计学意义。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成北京雨燕在正阳门城楼、箭楼栖息状况实地勘察 | 2次
|  |  | 完成北京雨燕在正阳门栖息状况调研报告 | 1篇
|  |  | 完成《古建保护与城市生态研究——以北京雨燕栖息对正阳门彩绘的影响及彩绘保护》研究报告 | 1篇
|  |  | 完成北京雨燕监控视频资料 | 1套
|  |  | 完成木质古建筑彩绘保护专家论证会 | 1次
|  | 质量指标 | 报告研究结果 | "1、研究成果对探索城市生物多样性与古建保护并存的有效途径，促进北京城市生态文化建设、为古建保护和城市生物多样性并存提供科学依据 2、挖掘北京雨燕蕴含的历史价值、生态价值及时代价值，可以丰富北京城市记忆表达，为贯彻蔡奇书记在2019年10月19日调研中轴线时，特别指示“讲好雨燕故事”。提供科学依据。 3、实时动态监控视频对研究北京雨燕生物习性研究提供科学依据。"
|  |  | 报告内容 | 达到结题标准
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2021年1月--2021年3月
|  |  | 项目实施时间 | 2021年4月--2021年8月
|  |  | 结题时间 | 2021年11月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 9.7750万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 研究成果探索城市生物多样性与古建保护并存的有效途径，弘扬古都文化、促进北京城市生态文化建设有积极意义。 丰富北京城市记忆表达，为贯彻蔡奇书记在2019年10月19日调研中轴线时，特别指示“讲好雨燕故事”，提供科学依据。 对北京雨燕保护提供科学依据
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 课题报告专家满意度 | ≥85%