## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 辽金馆供水增容工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京辽金城垣博物馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 崔博阳 |  | 项目实施责任人联系电话 | 18601116757
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 13.318
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 13.318
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：北京辽金城垣博物馆建于1992年，建成时没有独立的消防给水管线，一直以来使用市政水代替消防水使用。2018年我馆对楼内消防水管进行了更换，现有的市政水管压力不能达到消防规定的要求，为此我馆联系自来水公司进行管线改造，供水系统增容，分离出独立的消防用水管线，完成后达到消防用水需求。资金测算说明：辽金馆供水增容工程工程项目资金测算为13.318049万，预计在本年度内完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 施工面积 | 《20平米
|  | 质量指标 | 验收合格 | 根据合同规定验收要求，对工程进行附合相关法律法规的竣工验收
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备 | 2021年5月31日前
|  |  | 招标阶段 | 2021年6月30日前
|  |  | 实施阶段 | 2021年7月-2021年11月30日前
|  |  | 项目验收时间 | 2021年11月30日前
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 13.318049万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 安全效益 | 解决消防用水压力不足问题
|  | 服务对象满意度指标 | 消防用水人员满意度 | ≥90%