## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 团城演武厅内侧边墙鼓闪险情临时防护及安全监测 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市团城演武厅管理处
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 郑维丽 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13718696478
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 25.7387
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 25.7387
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 完成险情墙体临时防护措施的设计，减缓雨水持续下渗对墙体的破坏。对险情影响范围以内的西侧值房进行防护棚、架的支搭，防止险情进一步加剧造成对值房的伤害。完成文物本体的安全监测，获取监测数据成果，为后续拟实施的抢险修缮提供支持。通过以上措施，最大限度减缓文物本体病害的发展，预防可能出现的重大险情对文物本体的侵害，为后续抢险修缮提供必要条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设脚手架 | 154平方米
|  |  | 建设竹胶封护板、防雨布 | 64平方米
|  |  | 建设防护棚 | 30平方米
|  |  | 建设文物监测点 | 2处
|  | 质量指标 | 达到国家相关标准 | 符合《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》（国令第659号）《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）
|  |  | 项目竣工验收合格率 | ≥95%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年8月--2020年12月
|  |  | 招标采购时间 | 2021年1月--2021年4月
|  |  | 施工时间 | 2021年5月--2021年12月
|  |  | 验收时间 | 2021年12月底之前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 25.738742万元以内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 可持续影响 | 最大限度减缓文物本体病害的发展，预防可能出现的重大险情对文物本体的侵害，为后续抢险修缮提供必要条件。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90%