## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 全国文化中心建设中文博领域重要问题政策研究 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市文物局本级事业
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 毕建宇 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13801293455
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 131.6
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 131.6
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 北京市推进全国文化中心建设的过程中，文物部门在“一城三带”建设、国家文化公园建设、中轴线申遗保护、文化建设、文化产业、文化内涵挖掘等9个小组中都承担了大量工作任务,因此各种问题也日益凸显。研究室基于三定职责中关于文博领域重大问题研究的职能，按照市委市政府重点工作要求，以及《关于加强文物利用改革的实施意见》等文物领域深化改革文件任务，设置了《全国文化中心建设中文博领域重要问题政策研究》固定课题，其中包括市委市政府每年固定交办的若干个重点课题，以及根据实际工作需要制定的若干课题。预算金额131.6万元，2021年度计划完成8-10个课题。 （1）《市委市政府部署重大课题调研》，每年我室都会承担市委研究室和市委宣传部2-5个文博领域重大问题的调研任务，具体选题在2月份最终拟定，为保证调研工作顺利行进，需提前列支预算，并设定为经常性项目。预算金额8.33万元，成果形式为调研报告2-5篇； （2）《文博领域高新科技发展应用纲要》，目标通过统筹规划文物修缮（勘察、结构检测、新材料运用、设计建模等）、安全（消防电气监测、防雷）、博物馆（互联网+、多媒体展示宣传）等方面的高新科技应用前景，鼓励高新技术所有人、企事业单位加强与文博单位的联系，实现科研成果的转化应用。预算金额20.15万元，成果形式为调研报告1篇（后期可转化为纲要性文件）； （3）《国际交往中心建设中文物资源的重要作用研究》，本课题旨在面向“十四五”对首都文博工作如何主动服务北京国际交往中心建设做出顶层设计，探讨如何以文物为载体，促进中外文化交流，讲好中国故事。预算金额18.03万元，成果形式为调研报告1篇（后期可转化为行动计划）； （4）《馆藏文物保护利用展示的创新发展政策研究》，通过“课题+项目”的联动，为面向“十四五”推动文物综合体建设项目落地、研究成果转化落地进行前期研究。预算金额15.03万元，成果形式为调研报告1篇（后期可转化为可行性报告）； （5）《文物资源资产化管理相关问题研究》，通过探索文物资源资产化管理的任务目标、管理体系、管理机制、问题难点、法律保障等方面内容，以深化文物保护利用改革，推进首都文物治理体系和治理能力现代化。预算金额20.15万元，成果形式为调研报告1篇； （6）《朝阜路文脉梳理与历史文化景观综合管理研究》，朝阜路是串联北京重点文物资源的经典线路，通过梳理沿线文物资源，以及就皇家文化、红色文化、市井文化、宗教文化等文化景观类别展开专题研究，可为老城以文物为重点的文化线路打造以及老城复兴提供坚实基础，是深化老城内涵挖掘、落实首都功能核心区控规的重要举措。预算金额29.46万元，成果形式为调研报告1篇。 （7）《中国文化遗产保护问题研究》，结合北京实际，研究探索当下文化遗产保护存在的问题及对策。预算金额20.45万元，成果形式为调研报告1篇。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成课题报告 | ≥7篇
|  | 质量指标 | 研究课题评审合格率 | ≥80%
|  | 进度指标 | 方案制定 | 2021年1-4月
|  |  | 课题研究 | 2021年5-10月
|  |  | 课题结题 | 2021年11月
|  |  | 项目验收 | 2021年12月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 131.6万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过文博领域重大问题研究，为服务北京“四个中心”城市战略定位，深化文物保护利用改革，推进文物治理体系和治理能力现代化提供政策支撑。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 | ≥80%