## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 中轴线古代建筑布局思想及北京古建筑大木构件碳纤维板隐蔽式修缮加固研究 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市古代建筑研究所
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 张涛 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13811430093
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 39.99
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 39.99
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 依托足尺清式古建筑木结构模型，重点围绕隐蔽式碳纤维板原位加固古建筑木梁工法、应用隐蔽式碳纤维板加固后性能评价方法等开展研究，力争突破关键技术问题，并完成相应的工程示范案例。继而为后续编制完成相关技术规范提供科学支撑。具体包括：（目标一）加固工法研究，如关键施工工艺、施工质量控制要点、施工操作流程等。（目标二）加固后力学性能评价研究，如适宜性检测与监测方案设计、综合评价方法等。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成清式古建筑木结构模型一套 | 1套
|  |  | 完成相应加固工法 | 1种
|  |  | 完成加固后评价方法 | 1种
|  | 质量指标 | 目标一相应质量指标 | ≥90%
|  |  | 目标二相应质量指标 | ≥90%
|  | 进度指标 | 完成设计、搭建完成足尺清式三开间古建筑木结构模型。开展不同工况下加固工法的试验研究，完成相应的加固示范案例。 | 2021年6月底前
|  |  | 完成应用碳纤维板隐蔽式加固后木梁构件性能评价方法研究。 | 2021年11月底前
|  | 成本指标 | 业务费托费 | 21.99万元
|  |  | 劳务费 | 2万元
|  |  | 其他费 | 16万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 制定木结构古建筑加固标准修，完善古建筑修缮理论依据 | 使北京古建筑木梁构件碳纤维板隐蔽式加固工法研究及力学性能评价标准得以用于古建筑应用领域
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 北京市文物保护修缮单位 | ≥90%