## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年度局机关档案实体及电子数据维护服务 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市文物局本级事业
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 李一雪 |  | 项目实施责任人联系电话 | 84036817
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 82
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 82
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 随着局机关档案室主体存量工作已经全部完成。为实现从文件到档案的全流程收集、分类、管理的工作目标。解决档案数据实时上线瓶颈，提高决策效率，改善档案保管条件，解决增量档案机关业务逐年增加，档案实体也在快速增长，机关档案工作量也是逐年攀升。作为文物信息化重要组成部分的文物档案数字化建设及数据应用，是将文物事业发展和国家信息化整体建设的重要组成部分。 按照《国家信息化领导小组2007年工作要点》中确定的“需求主导，加快推行电子政务”，北京市文物局将加强“机关文书档案的收集标准化、整理标准化、保护标准化、服务标准化”的“档案四化建设”，丰富档案库存，营造机关档案保护性研究和技术应用推广的环境。党的十八大提出全面落实依法治国的基本方略，依法治档成为档案领域全面落实依法治国基本方略的重要内容。依据《北京市“十三五”时期档案事业发展规划》、档案法及档案工作管理技术规范的要求，聘请有资质的专业档案服务公司，解决数字化档案室建设和档案库房无法解决大量文保档案的专业化存储等问题，全面支撑文物事业，提前解决未来机关迁址过程中档案收集完整和安全保管的问题，从档案和信息化角度解决保证机关整体运转安全。目标1：加强各处室移交档案情况，解决增量档案数字化服务和备份；目标2：日常档案维护服务，公文运转维护服务；目标3:加强行政综合大厅的文件及档案的实时归档；目标4:档案托管服务。为改善档案保管条件，解决增量档案随机关业务逐年增加的库存压力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 增量档案数字化服务和备份 | 10万页
|  |  | 档案日常管理及公文运维服务 | 12个月
|  |  | 档案托管服务 | 600格·箱
|  | 质量指标 | 增量档案数字化服务和备份≥500格·箱 | 达到预期目标
|  |  | 档案日常管理及公文运维服务≥98％ | 达到预期目标
|  |  | 档案托管服务≥85％ | 达到预期目标
|  | 进度指标 | 增量档案数字化服务和备份 | 2021年12月底前完成
|  |  | 档案日常管理及公文运维服务 | 2021年12月底前完成
|  |  | 档案托管服务 | 2021年11月底前完成
|  | 成本指标 | 增量档案数字化服务和备份 | 通过预算评审，项目数控制在18万元
|  |  | 档案日常管理及公文运维服务 | 通过预算评审，项目数控制在48万元
|  |  | 档案托管服务 | 通过预算评审，项目数控制在16万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 可持续影响 | 提高公文运转和档案归档效率,提升档案利用率
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 局机关各处室对档案查阅满意度 | 满意度达95%
|  |  | 项目单位对档案管理和托管服务、公文运转服务的满意度 | 满意度达95%