## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 污水泵、雨水泵更新换代工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京奥运博物馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 白爽 |  | 项目实施责任人联系电话 | 18910748226
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 93.6774
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 93.6774
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：（2021年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标：完成14处污水雨水井中的双套排水泵及其周边防水设施、管件等进行更新换代和维修工作。保障场馆排水设施正常使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 更新维修项目 | 完成14处污水雨水井水泵及其配套设施更新换代及维修工作，完成率达到100%
|  | 质量指标 | 施工质量 | 严格按照相关验收标准验收，合格率达到100%
|  |  | 故障排除率 | 100%
|  | 进度指标 | 施工方案设计工作 | 3月中旬前完成
|  |  | 施工方采购工作 | 3月底前完成
|  |  | 施工及验收工作 | 5月底前完成
|  | 成本指标 | 资金控制 | 不超过93.677378万
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 有效的提升场馆排水及防水效果，有效的降低设备故障率
|  |  | 可持续影响 | 有效的保障场馆污水雨水井3年内不出现跑冒滴漏等现象的发生
|  | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | 有效的避免跑冒滴漏等现象的发生，减少维护维修等因素造成的相关设备设施停用等现象，使用部门满意度达到90%以上