## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 西周馆污水系统局部改造工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市西周燕都遗址博物馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 宋晓舟 |  | 项目实施责任人联系电话 | 15010609094
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 90.8354
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 90.8354
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 1.完成方案的各项制度。 2.做好各项前期准备工作。 3.本年度按时完工，项目达到合格标准。 4.西周馆污水系统局部改造工程项目实施后化粪池无渗漏保护环境，经隔油池处理的食堂污水不易堵塞污水管网，使排水更通畅。污水处理设备处理后污水水质达到污水排放标准。 项目申请预算90.835367万元
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 西周馆污水局部改造、主要涉及旅游接待卫生间及职工食堂操作间,面积约187.9平方米
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | 西周馆污水局部改造、主要涉及旅游接待卫生间及职工食堂操作间，计两处
|  | 质量指标 | 达到国家相关标准 | 达到《北京市地方排放标准》
|  |  | 项目竣工验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年10月前
|  |  | 施工时间 | 2021年5月--2021年8月
|  |  | 验收时间 | 2021年8月--2021年9月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 90.835367万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 环境效益 | 1.局部整改地区污水水质达到污水排放标准。 2.该项目符合相关标准，不会对本体和周边环境产生污染。
|  |  | 社会效益 | 污水处理设备处理后污水水质达到污水排放标准，符合北京市地方排放标准。项目实施后可以有效保护现有博物馆，消除安全隐患，并利用其开展爱国主义、科普教育活动，进行文化的传承与交流，提高人们保护文化遗产的意识。
|  | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥95%