## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京中轴线常设展览前期启动经费 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 首都博物馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 白佳好 |  | 项目实施责任人联系电话 | 15810376253
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 39.7185
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 39.7185
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：于2021年完成遗产点调研、大纲初稿、展陈概念设计稿以及项目招标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 调研 | 完成7处遗产点调研工作
|  |  | 专家论证会 | 完成12次专家论证会
|  | 质量指标 | 大纲初稿 | 达到公开招标要求
|  |  | 展陈概念设计稿 | 达到公开招标要求
|  | 进度指标 | 执行进度 | 1—4月完成7处遗产点调研工作 5月完成大纲初稿 7月完成展陈概念设计稿
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 39.7185万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 以中轴线遗产价值为核心，明确展示路径、内容及方式，加强各遗产点与全线展陈内容的统筹、衔接；对中轴线已消失重要节点进行提示性展示；建立中轴线历史文化标识导览系统，丰富导览方式与装置；利用虛拟现实等技术，实现中轴线的多维立体动态展示。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 大于等于90%