## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 西周馆行政库房改造维修工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市西周燕都遗址博物馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 宋晓舟 |  | 项目实施责任人联系电话 | 15010609094
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 28.4037
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 28.4037
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 西周馆行政库房改造维修工程改造拆除工程、装修工程、电气工程等。实施内容包括：原有房间地面的拆除及新做，原有墙面剔除及新做，原有破损屋面拆除及新做，更换门窗，灯具安装等。 屋顶整体更换后，满足安全性能结构，能够对屋内整体物资达到完好保护。更好的对库房物资的保护，同时满足美观要求。该项目实施后可合理、安全的存放物资、可以更好的保护。项目总预算28.403653万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 项目总修缮面积约85㎡。
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | 1、顶棚工程:石膏板龙骨吊顶。 2、地面工程:瓷砖。 3、内墙装修:刮腻子 刷白。 4、门窗工程:简易双开门。 5、涂料工程:喷涂相近颜色涂料，参考现场环境。 6、屋顶工程:拆除原有石棉瓦屋面，更换彩钢板夹心屋顶。 7、电气：插座、开关、灯具安装、嵌入式配电箱。
|  | 质量指标 | 达到国家相关标准 | 达到合格标准
|  |  | 项目竣工验收合格率 | 1
|  | 进度指标 | 施工时间 | 2021年4月至2021年6月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 28.403653万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 环境效益 | 1、改善库房环境：为本单位提供一个更加舒适、整齐的库房； 2、该项目实工符合相关标准，不会对建筑本体和周边环境产生污染。
|  |  | 社会效益 | 最大限度利用馆内办公场地内现有资源，加以改善合理进行利用。改善了库房的环境，增加了库房的储备量，合理的利用空间做大储存量最大化。
|  | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥98%
|  |  | 使用人员满意度 | ≥98%