## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 首博安防系统老旧设备更换 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 首都博物馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 张淼 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13801225096
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 145.039
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 145.039
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：首都博物馆是一级风险单位，根据首博安防系统目前实际情况，部分设备已经瘫痪或者无法维修，不能满足GA27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》规定的一级防护要求。主要以下方面： （1）UPS不间断电源供电系统是首博安防系统集中备用供电设备，2015年更换，UPS电池的使用寿命已经超过5年，在市电故障或停电的情况下，如果UPS不能及时启用备用电源，将导致首博安防系统全面瘫痪，所有展品、藏品的安全系统防范失守；（2）首博安防系统控制中心显示系统中大屏监视器2015年更换，目前存在个别监视器监控画面模糊不清、画面抖动和无法显示等现象，导致监控值班人员无法通过监视器实时监控展品、藏品、游客等状况；（3）有线对讲系统设备主要分布在全馆各个展厅通讯盲区部位，是为了弥补无线对讲通讯盲区，而增加的通讯方法以防止突发事件时产生通讯不畅设立的安全防范系统，从而解决突发报警事件，现有系统存在部分话站不能呼叫、收听，话站不工作及呼叫干扰声音不清晰等状况，对突发事件，不能切实起到有效通讯效果（4）馆内视频监控是利用视频传输设备（光端机）为监控防范区域的摄像机提供信号传输，解决监控实时画面回传、录像。起到提前预防文物失盗、保护文物藏品，提高博物馆的安全系数；事后追踪线索及安检侦破提供有利证据。目前视频传输设备经过多年运转，部分模拟视频已出现视频信号丢失、监控画面模糊不清及画面抖动等现象；部分视频传输设备陈旧、老化严重，维修已无替换配件造成录像画面丢失严重降低了安全系数，造成事后无法查证等状况。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 不间断电源，大屏更换 | 不间断电源电池100块，大屏监视器15台
|  |  | 对讲系统，视频融合更新 | 有线对讲机主机1台分机20台，视频传输设备（光端机）25套
|  | 质量指标 | 规范要求 | 质量合格，符合《文物系统博物馆风险等级和安全防护等级的规定》GA 27-2002、GB50348-2004《安全防范工程技术规范》、《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》GB/T16571-2012等规范要求。
|  | 进度指标 | 执行进度 | 招标采购时间2021年6月，项目完成时间2021年底之前
|  | 成本指标 | 成本控制 | 145. 039万元以内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 安全防范水平 | 确保安防应急供电保障，安防监控系统得到提升
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95%