## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 辽金馆应急安保值班室、警卫室抢修及石刻展区供暖增容工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京辽金城垣博物馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 崔博阳 |  | 项目实施责任人联系电话 | 18601116757
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 77.9603
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 77.9603
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 总体目标：北京辽金城垣博物馆应急安保值班室、警卫室设置在我馆西侧，两者面积加起来约90平米，主要负有安全值班值守、应急事件处理等职能，应急值班室建于1992年，今年开始，因雨水渗透、年代久远，墙体、大梁已出现裂缝，存在着一定的安全隐患，为消除安全隐患，需进行改善维修，维修会后解决雨水渗透，墙体、大梁裂缝等问题。 我馆石刻展区建在馆主体北侧，主要展示北京地区出土、征集的辽金时期石刻文物，向公众勾勒出了北京地区辽金石刻文物的基本面貌，但该展厅一直依靠空调取暖，空调需要在博物馆开放时间期间不间断使用，带来了一定的安全隐患，同时对该展厅的参观体验及文物保存都存在着一定的缺憾。为降低事故发生率，提升观众体验需要进行供暖改造。项目完成后空调的使用频率会降低，同时也会提高观众的参观体验，更有利于文物保护。资金测算说明：辽金馆应急安保值班室、警卫室抢修及石刻展区供暖增容工程工程项目资金测算为77.960312万，预计在本年度内完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 施工面积 | 原有维修面积265.3平米；新建面积17.46平米
|  | 质量指标 | 验收合格 | 根据合同规定验收要求，对工程进行附合相关法律法规的竣工验收
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备 | 2021年5月31日前
|  |  | 招标阶段 | 2021年6月30日前
|  |  | 实施阶段 | 2021年7月-2021年11月30日前
|  |  | 项目验收时间 | 2021年11月30日前
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 77.960312万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 解决安全隐患问题，改善观众参观整体环境，提升博物馆整体形象
|  | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意 | ≥90%