## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 正阳门箭楼保护修缮工程（2020-2021） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市正阳门管理处
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 陈亮 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13001080884
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 849.9
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 849.9
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2020年—2021年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 总体目标： 近年来正阳门箭楼本体出现了不同程度的损伤：屋面局部渗漏、挑梁、栏板等混凝土构件多处出现裂痕、箭楼东、西侧浮雕已经开裂，东侧浮雕大面积剥落、底层券洞顶部渗水等问题。此次修缮工程在不改变文物原状的前提下以建筑现有传统做法为主要修复手法对屋面、大木构架、墙体、台明、城台地面、混凝土挑台、大门、箭窗、下架油饰等进行整修，保障文物本体安全。根据北京市文物保护事务中心评估意见，经市文物局批复同意箭楼实施修缮，修缮总面积4315.66平米。正阳门箭楼保护修缮工程已被列为2020年市政府工作报告重点工程，该项目已于2020年启动，计划于2021年完工。 年度目标(2021年)： 搭设：城台座车脚手架+双排齐檐脚手架+外檐椽望油活脚手架； 搭设：城台砼挑梁、板、浮雕装饰结构加固碗扣承重脚手架； 屋面修缮+内、外檐油饰彩画清理除尘保护+室内、外墙面剔补打点+地面； 整修剔补+木地板整修+木构件剔补整修加固+断桥铝窗+箭窗窗檐加固等工作； 完成箭楼东、西值房修缮； 完成正阳门箭楼保护修缮工程竣工验收；
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 保护修缮工程面积 | 1、修缮建筑总面积约4315.66平米。 2、2021年主要内容：完成箭楼本体、箭楼东、西值房修缮，达到验收标准。主要内容：箭楼城台地面、栏板、挑台加固、墙体打点修补、下架油饰、窗楣加固、浮雕装饰结构加固、东、西值房修缮。
|  | 质量指标 | 质量验收标准 | 完成修缮设计方案全部内容，达到修缮工程质量验收标准。
|  | 进度指标 | 2021年项目完成度 | 完成修缮施工方案的全部内容，达到工程质量验收标准。 搭设：城台座车脚手架+双排齐檐脚手架+外檐椽望油活脚手架； 搭设：城台砼挑梁、板、浮雕装饰结构加固碗扣承重脚手架； 屋面修缮+内、外檐油饰彩画清理除尘保护+室内、外墙面剔补打点+地面； 整修剔补+木地板整修+木构件剔补整修加固+断桥铝窗+箭窗窗檐加固等工作； 完成箭楼东、西值房修缮
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 2021年完成项目预算850万元，计划7月份按照工程按照工程进度支付率达到80%，11月份竣工验收后支付率达到100%，完成全部预算。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 环境效益 | 正阳门箭楼，是明清北京城的正南门，在建筑规制上为九门之首，也是北京城中轴线上具有标志性意义的重要建筑，1988年公布的第三批全国重点文物保护单位，2020年正阳门箭楼保护修缮工程被列为市政府工作报告重点工程，此次修缮将排除安全隐患，保障文物本体安全。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 建设单位：北京市正阳门管理处 | 建设单位满意度≥95%