## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 德胜门箭楼文物建筑前期勘察与监测项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市古代钱币展览馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 顾莹 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13651044063
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 815
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 815
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 2021-2022年项目总体绩效目标：德胜门箭楼周边南北两侧的公交车场以及地下的地铁对德胜门箭楼产生了一些不良影响和威胁。由于对古建筑的破坏具有不可逆性，因此对德胜门箭楼的保护研究已迫在眉睫。 本次项目对德胜门箭楼建筑群进行前期现状勘察、监测系统方案设计及建设实施。 前期现状勘察研究，探查和评估文物保存状态、破坏因素、破坏程度和产生原因，为工程设计提供基础资料和必要的技术参数。提出文物保存现状的结论性意见和保护建议，为后期保护方案的制定提供技术支撑。 德胜门箭楼古建筑群监测系统方案设计及建设实施，通过针对性研究和系统建设，收集建筑结构安全原始数据，加强古建筑本体监测、环境监测，优化开发德胜门箭楼文物建筑安全监测系统，为科学开展德胜门箭楼的安全监测和保护工作提供基础保障。 备注：本项目资金来源为国家财政部财政拨款 2021年项目绩效目标： 1、完成项目立项、遗产监测点的地形测绘，建筑平面图、立面图、剖面图，收集相关数据信息资料，对接地铁等相关部门，开展现状勘察，完成德胜门箭楼文物建筑群前期勘察报告；2、完成德胜门箭楼文物建筑群监测预警项目方案编制，包括前期研究、确定监测内容、确定监测方法、确定监测系统及费用概算；3、完成系统安装运行、监测方案实施、数据处理分析。 2022年项目绩效目标：完成监测系统日常运维，针对监测数据进行结构安全变化研究，输出结构安全监测月报、年报。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 勘察建筑数量 | 7栋（2021年）
|  |  | 德胜门箭楼主体结构及北京市古代钱币展览馆7栋相关建筑结构现状勘察报告 | 1份（2021年）
|  |  | 德胜门箭楼文物建筑群监测预警项目方案 | 1份（2021年）
|  |  | 监测设备安装、调试点数 | 311处（2021年）
|  |  | 监测系统管理、分析平台 | 1套（2021年）
|  |  | 结构安全监测月报 | 20份（2021年8份；2022年12份）
|  |  | 结构安全监测年报 | 2份（2021年1份；2022年1份）
|  |  | 项目总结报告 | 1份（2022年）
|  | 质量指标 | 设备租赁率 | >=80%
|  |  | 数据采集验收率 | >=90%
|  |  | 故障排除率 | >=90%
|  |  | 系统测试合格率 | >=90%
|  | 进度指标 | 德胜门箭楼文物建筑群前期勘察完成时间 | 2021年6月前
|  |  | 德胜门箭楼文物建筑群监测预警项目方案编制完成时间 | 2021年7月前
|  |  | 系统前端设备安装调试实施周期 | 2021年5月-10月
|  |  | 监测系统建设实施周期 | 2021年5月-11月
|  |  | 日常运行管理维护、数据处理分析、报告编撰实施周期 | 2021年12月-2022年12月（每月出1份月报，整年度出1份年报）
|  | 成本指标 | 前期勘查研究费及监测方案设计费成本控制数 | 132.326万元（2021年）
|  |  | 结构安全监测服务费用成本控制数 | 323.254万元（2021年）
|  |  | 系统建设、运维及成果研究费用成本控制数 | 359.42万元（2021年81.01万元；2022年278.41万元）
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 对社会的积极影响 | 加强古建筑本体监测、环境监测，优化开发德胜门箭楼文物建筑安全监测系统，为德胜门箭楼古建筑保护提供数据基础，改善管理方式，为科学开展德胜门箭楼的安全监测和保护工作提供基础保障。
|  |  | 对环境的影响 | 不对建筑本体及周边环境造成不良影响
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >=90%