## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 万寿寺东路修缮工程——斋堂等10座现存文物建筑修缮工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京艺术博物馆
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 3年
项目实施责任人 |  |  | 段海师 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13552302851
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 577.7779
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 577.7779
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 总体目标：完成10处古建筑房屋及法堂院3处游廊的修缮保护；完成院落地面铺装；完成水、电、暖及排长制作安装。完成修缮任务，不出现质量及安全事故。 年度目标：完成一进院西厢房、正房、耳房；二进院斋堂、东厢房；四进院南房、西厢房；法堂东厢房、西厢房；方丈院西北、西南、东南游廓等的瓦、木、油、画石修整、地面铺墁。约8521平米。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 古建筑修整面积 | 8521平方米
|  | 质量指标 | 材料、施工质量：大木构架：全面整个、更换、归安、补强加固，缺失补配，柱子墩接更换；木装修：添配，制安，整修；台基：归安修整、剔补打点、缺失补配；墙体:空鼓歪闪的剔补打点修补，归安补强，拆砌；层面：挑顶修缮，糟朽构件更换；地面：铺墁；油饰彩画：新作地仗油饰，彩画整修。 | 符合验收要求
|  | 进度指标 | 落架房屋的大木制作、其余房屋的屋面修缮 | 2021年01月15日
|  |  | 木装修制安 | 2021年03月15日
|  |  | 屋面苫背瓦瓦 | 2021年04月01日
|  |  | 墙体修缮 | 2021年04年01日
|  |  | 地仗油饰彩画 | 2021年05月15日
|  |  | 室内地面和院落地面 | 2021年05月15日
|  |  | 水电安装 | 2021年01月15日
|  |  | 竣工 | 2021年06月05日
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 577.777864万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 项目符合验收要求
|  |  | 可持续影响 | 不改变文物原状，最少干预，保持文物的历史价值；以做法为主，适当运用新材料、新工艺，保持文物的科学价值；修旧如旧，保持古建筑的艺术价值。
|  | 服务对象满意度指标 | 参观观众的满意度 | ≥95%
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 施工单位满意度 | ≥95%