2020年度部门决算公开

目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1．北京古代建筑博物馆机构设置

北京古代筑博物馆机构数量：1个。馆内下设五个部门：办公室、人事保卫部、文物保护与发展部、社教与信息部、保管陈列部。

上级业务主管部门为北京市文物局。

2.北京古代建筑博物馆的主要职能

主要职能：文物古建征集、保管，文物古建展览、宣传、讲解，历史知识普及，文物信息网络建立，中国古代建筑历史研究。

（二）人员构成情况

北京古代建筑博物馆事业编制41人，实际37人；离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1975.28万元，比上年减少2058.69万元，下降51.03%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计1928.00万元，比上年减少1697.90万元，下降46.83%，其中：财政拨款收入1859.78万元，占收入合计的96.5%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入39.30万元，占收入合计的2%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入28.92万元，占收入合计的1.5%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计1924.74万元，比上年减少1999.29万元，下降50.95%，其中：基本支出1366.04万元，占支出合计的70.97%；项目支出558.70万元，占支出合计的29.03%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1859.78万元，比上年减少2054.62万元，下降52.49%。主要原因：上年结转财政拨款结转和结余比2020年减少。同时贯彻厉行节约，过“紧日子”的方针政策，压缩一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1837.20万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.47万元，占本年财政拨款支出0.03%； 文化旅游体育与传媒支出1805.21万元，占本年财政拨款支出98.26%；社会保障和就业支出31.52万元，占本年财政拨款支出1.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．“教育支出”（类）2020年度决算0.47万元，比2020年年初预算减少2.86万元，下降85.89%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算0.47万元，比2020年年初预算减少2.86万元，下降85.89%。主要原因：贯彻厉行节约方针政策，压缩培训经费支出。

2．“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算1805.21万元，比2020年年初预算减少1.14万元，下降0.06%。其中：

“文物”（款）2020年度决算1805.21万元，比2020年年初预算减少1.14万元，下降0.06%。主要原因：贯彻厉行节约，过“紧日子”的方针政策，压缩本年一般性支出。

3．“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算31.52万元，比2020年年初预算减少0万元，下降0%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算31.52万元，比2020年年初预算减少0万元，下降0%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1306.43万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.06万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算3.61万元减少2.55万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0.05万元，比2020年年初预算数1.14万元减少1.09万元。主要原因：严格执行国家中央八项规定，坚持厉行节约开支。2020年公务接待费主要用于相关单位进行中轴线申遗现场调研工作餐。公务接待1批次，公务接待12人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.01万元，比2020年年初预算数2.47万元减少1.46万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数1.01万元，比2020年年初预算数2.47万元减少1.46万元，主要原因：严格执行国家中央八项规定，坚持厉行节约开支。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.6万元，公务用车维修0.11万元，公务用车保险0.22万元，公务用车其他支出0.08万元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.01万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额293.06万元，其中：政府采购货物支出8.69万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出284.37万元。授予中小企业合同金额261.58万元，占政府采购支出总额的89.26%，其中：授予小微企业合同金额37.16万元，占政府采购支出总额的12.68%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆1台，18.19万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

- 绩效评价工作开展情况

无

二、项目绩效评价报告

无

三、项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 文明祭先农·文化植五谷2020北京先农坛“农”墨“种”彩农耕系列文化活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京古代建筑博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭爽 |  |  |  | 联系电话 |  | 13466528567 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 49.96 | 46.76 | 46.76 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 49.96 | 46.76 | 46.76 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 北京古代建筑博物馆利用先农坛地区的整体文化资源，结合先农坛自身特点，统筹策划展示体系，发挥资源综合效益。在满足文物保护的前提下，通过举办该系列活动，使之成为公益场所，使文物受惠于民。在深入挖掘传统文化内涵的基础上，达到恢复耤田历史风貌，提取文化精髓，打造社会文化教育活动和文化创意品牌活动，开发出与其配套的文化创意产品，从真正意义上让文物活起来的目的。 |  |  |  |  | 已按照年初实施方案开展活动，分别为启动仪式、“文化和自然遗产日”主题活动、先农坛耕读活动、先农坛秋收仪式，每个活动时间为1天，通过打造社会文化教育活动和文化创意品牌活动较好的传播了耤田文化。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 组织主题活动次数 | 5-9月共举办4次主题活动 |  | 4次 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 主题活动天数 | 4天 |  | 4天 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 组织系列活动次数 | ≥2次 |  | 4次 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 活动参与率 | 100% |  | 100% | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 参与活动人数 | ≥300人 |  | ≥400人 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 活动一开展时间 | 5月18日前后 |  | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 活动二开展时间 | 6月13日前后 |  | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 活动三开展时间 | 7月或8月 |  | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 活动四开展时间 | 9月23日前后 |  | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 控制在46.76万元以内 |  | 实际支出为46.76万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 对活动的认知度 | 通过创新的方式，对耤田文化内涵进行解读且再创造，指导公众对耤田文化有一定认知。 |  | 基本达到预期目标 | 10 | 8 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  |  |  | 对社会的影响力 | 在深入挖掘传统文化内涵的基础上，恢复耤田历史风貌，提取文化精髓，并开发与之相关的社会文化教育活动和文化创意品牌活动，同时开发与其配套的文化创意产品，从真正意义上让文物活起来。 |  | 基本达到预期目标 | 10 | 8 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  |  |  | 博物馆的影响力 | 通过该系列活动的举办，观众对博物馆的了解更加深刻，对于博物馆内容的了解也更加全面，与博物馆的互动频率增加，拉近博物馆与观众之间的距离。 |  | 基本达到预期目标 | 10 | 8 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 观展群众满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 3 | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 87 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 北京古代建筑博物馆2020年安全保卫经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京古代建筑博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 袁召彦 |  |  |  | 联系电话 |  | 63180936 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 222.49 | 221.96 | 221.96 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 222.49 | 221.96 | 221.96 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过本项目的实施，使北京古代建筑博物馆达到全国重点文物保护单位安全保卫要求，完成文化交流活动的警戒、安检控制等工作，确保文物安全及人身安全，防止各类安全事故的发生。 |  |  |  |  | 共聘安全保卫人员34人，达到全国重点文物保护单位安全保卫要求，确保文物安全及人身安全，没有发生各类安全事故。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 安检人员 | 3人 |  | 3人 | 3.75 | 3.75 |  |  |
|  |  |  | 监控室值机人员 | 16人 |  | 16人 | 3.75 | 3.75 |  |  |
|  |  |  | 巡逻人员 | 12人 |  | 12人 | 3.75 | 3.75 |  |  |
|  |  |  | 出入口警戒人员 | 3人 |  | 3人 | 3.75 | 3.75 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 馆内安全事故 | 杜绝发生 |  | 未发生安全事故 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 处突防变的应急能力 | 突发事件处理≤2分钟 |  | 突发事件处理≤2分钟 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 人员及游客安全 | 拒绝发生 |  | 未发生安全事故 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 前期准备 | 2019年12月1日---2019年12月31日 |  | 完成 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 安保服务时间 | 2020年1月1日-2020年12月31日 |  | 完成 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 验收时间 | 2020年12月31日 |  | 完成 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 221.96万元 |  | 221.96万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 参观人员数量 | 得到提升 |  | 人数下降 | 5 | 3 | 因疫情影响人数下降，以后年度应加强安保人员培训，进一步提升博物馆对外形象及安保人员专业能力，保障游客及文物安全，提高游客的参观体验感，促进游客数量的增加。 |  |
|  |  |  | 为社会提供就业机会 | 34个就业岗位 |  | 达成预期目标 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 安全参观 | 确保博物馆安全及观众的安全参观。 |  | 基本达成预期目标 | 5 | 4 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 博物馆对外形象 | 得到提升。 |  | 基本达成预期目标 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 游客满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 5 | 2 | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料 |  |
|  |  |  | 办公人员满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 5 | 2 | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京古代建筑博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 闫涛 |  |  |  | 联系电话 |  | 63172150 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6.9941 | 6.9355 | 6.9355 |  | 10 | 99.2% | 9.92 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 6.9941 | 6.9355 | 6.9355 |  | — | 99.2% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据我馆设备实际情况和工作需求，按照固定资产管理相关情况，购置台式电脑、A3及A4激光打印机、多功能一体机、扫描仪，保障博物馆工作顺利有序开展。 |  |  |  |  | 已购置台式电脑、A3及A4激光打印机、多功能一体机、扫描仪，保障博物馆工作顺利有序开展。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 新增台式电脑 | 9台 |  | 9台 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 新增A4彩色激光打印机 | 1台 |  | 1台 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 新增A3黑白激光打印机 | 1台 |  | 1台 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 新增多功能一体机 | 2台 |  | 2台 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 新增扫描仪 | 1台 |  | 1台 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 设备质量 | 达到购买参数标准，符合工作需求。 |  | 符合购买参数标准，满足工作需求 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 招标采购时间 | 6月前 |  | 5月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 | 6月前 |  | 5月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 验收时间 | 6月前 |  | 6月 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 购置标准 | 台式电脑≤6000元/台，A3激光打印机≤20000元/台，A4激光打印机≤3000元/台，多功能一体机≤4000元/台。 |  | 全部设备购置成本符合标准 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 办公效率 | 办公效率得到提升 |  | 基本完成预期目标 | 30 | 24 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 使用人设备使用满意度 | 使用满意≥95% |  | 使用满意≥95% | 10 | 7 | 相应数据或资料进行收集整理、分析不足 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.92 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 先农坛-太岁殿院东配殿瓦面抢险修缮工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京古代建筑博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 梁小龙 |  |  |  | 联系电话 |  | 63010111 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 72.63 | 72.541185 | 72.541185 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 72.63 | 72.541185 | 72.541185 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 计划实施主要内容及预期效果：太岁殿院东配殿东坡屋面予以全部揭盖瓦，重新白灰瓦瓦。东配殿东坡南起第三间和第七间漏雨严重部位底瓦揭瓦至正脊。检查现存泥灰背有无残损，如泥灰背有松散开裂则清理松散开裂泥灰背重做泥灰背，如泥灰背保存较好，现状保护，重做瓦瓦泥瓦底瓦，补配破损开裂底瓦。东坡屋面白灰瓦六样黑琉璃绿剪边盖瓦，补配盖瓦、钉帽、勾头，重做麻刀灰捉节夹垄。最终完成后保证瓦面不再漏雨，满足最终建筑使用需求，保护文物建筑整体安全。 |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 完成先农坛-太岁殿院东配殿瓦面抢险修缮工程 | 100%完成 |  | 100%完成 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 修缮面积 | 755.12平方米 |  | 755.12平方米 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 按设计方案完成全部修缮 | 通过验收 |  | 通过验收 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 项目开始时间 | 2020年3月 |  | 2020年7月30日正式开工 | 5 | 4 | 疫情影响，项目进度延后 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2020年11月 |  | 10月完成竣工验收，11月完成尾款支付 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 预算控制数 | 72.541185万元 |  | 72.541185万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标（15分） | 提高门票收入 | 吸引更多的游客进入博物馆参观，门票收入有所增加。 |  | 基本达到预期目标 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分。 |  |
|  |  | 社会效益 指标（15分） | 环境改观 | 完成修缮，避免雨水渗漏，恢复古建筑原貌，提供展厅正常开放条件。 |  | 基本达到预期目标 | 7.5 | 6 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分。 |  |
|  |  |  | 修缮效果 | 对古建筑文物进行修缮，完美的展现了博物馆风貌,保留了文化历史风貌。 |  | 基本达到预期目标 | 7.5 | 6 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分。 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 游客满意度 | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 3 | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 86 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 北京古代建筑博物馆项目南办公区采暖工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京古代建筑博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 袁召彦 |  |  |  | 联系电话 |  | 63180936 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35.99 | 16.00 | 16.00 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 35.99 | 16.00 | 16.00 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 解决南办公区房屋为平房结构、房间保暖性能较差导致的取暖问题；保障工作人员办公环境。 |  |  |  |  | 因北京中轴线申遗工作的推进，我馆南办公区建筑不属于古建筑，被定在拆迁范围之内，因此，只采购4台主机并验收入库。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（60分） | 数量指标（20分） | 购买主机 | 4台 |  | 4台 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标（20分） | 设备质量 | 合格 |  | 合格 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标（5分） | 设备安装完毕 | 9月完成 |  | 9月完成 | 2 | 0 | 项目取消，未及时更新绩效目标表。 |  |
|  |  |  | 调试验收合格 | 10月完成 |  | 未完成 | 3 | 0 | 项目取消，未及时更新绩效目标表。 |  |
|  |  | 成本指标（15分） | 取暖设备费用（主机，暖气片及相关材料） | 控制在16万元以内 |  | 购买4台主机16万元 | 15 | 15 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 改善办公用房的保暖性 | 改善办公用房的保暖性得以提升 |  | 为今后改善办公用房的保暖性提供了设备保障 | 30 | 17 | 由于拆迁，购置的设备尚未投入使用，为今后改善办公用房的保暖性提供了设备保障。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 82 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 庆成宫东配殿修缮工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京古代建筑博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 梁小龙 |  |  |  | 联系电话 |  | 63010111 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 93.18 | 92.854587 | 92.854587 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 93.18 | 92.854587 | 92.854587 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 排除文物建筑安全损伤及隐患，最大限度恢复文物建筑历史风貌，保证周边民众的人身安全及财产保护。 1.对文物古建筑的修复与保护。 2.排除周边居民人身安全隐患。 |  |  |  |  | 因疫情影响前期工作有所停滞，周边居民扰乱施工，但经过协调努力，按时完成了庆成宫东配殿修缮工程 前坡（西侧）揭瓦檐头，纯白灰瓦瓦，瓦六样绿琉璃瓦面，更换破碎、缺失瓦件。据实更换糟朽的木椽、木望。后坡（东侧）挑顶修缮，纯白灰瓦瓦，瓦六样绿琉璃瓦面，更换破碎、缺失瓦件。据实补、修糟朽椽、望。其他区域瓦面重做瓦间捉节、夹腮勾抹麻刀青灰。 木博缝择修、原位归安，剔除糟朽处，用同材质木材嵌补、下铁件粘贴牢固。 应详查大木构件，糟朽处、开裂处且威胁到大木结构稳定及安全的，支顶加固处理。 最终保证瓦面安全、稳定，不再漏雨、溜坡，保证文物建筑整体安全。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（55分） | 数量指标（15分） | 庆成宫东配殿修缮工程 | 100% |  | 100% | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 修缮面积 | 92.79平方米 |  | 92.79平方米 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 按设计方案完成全部修缮 | 通过验收 |  | 通过验收 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标（15分） | 项目施工时间 | 2020年6月至2020年9月 |  | 于2020年7月30日正式开工 | 7.5 | 6 | 因疫情影响，工期延后 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2020年11月 |  | 11月完成竣工验收 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 预算控制数 | 92.854587万元 |  | 92.854587万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（35分） | 社会效益 指标（35分） | 为日后开放做好准备 | 庆成宫院落是先农坛建筑群重要组成部分，通过对庆成宫院落的修缮与保护，逐步挖掘其展示、教育及科普的潜在内涵，开发与合理利用其建筑属性，为日后开放做好准备。 |  | 基本达到预期目标 | 11 | 8.8 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  |  |  | 保障文物建筑的结构安全 | 完成修缮，避免雨水渗漏，恢复古建筑原貌，提供展厅正常开放条件。 |  | 基本达到预期目标 | 12 | 9.6 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  |  |  | 排除了生活在周边的居民的人身安全隐患 | 保证瓦面安全、稳定，不再漏雨、溜坡，排除了生活在周边的居民的人身安全隐患。 |  | 基本达到预期目标 | 12 | 9.6 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.5 |  |  |