2020年度部门决算公开

目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

大钟寺古钟博物馆下设办公室、行保科、业务部、展宣部、社教部5个部门。主要职能为文物征集、登编、修复、保管；收藏展览文物；博物馆研究、文物修复技术研究、收藏研究、文物宣传；文物信息网络建设，历史著作及图录编辑出版；普及历史知识，弘扬民族文化。无下属单位。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制35人，实有人数30人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）2人。

离退休人员20人，其中：离休2人，退休18人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1409.97万元，比上年减少901.48万元，下降39.00%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计1380.81万元，比上年减少922.43万元，下降40.05%，其中：财政拨款收入1342.18万元，占收入合计的97.20%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入30.26万元，占收入合计的2.19%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入8.37万元，占收入合计的0.61%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计1407.58万元，比上年减少832.95万元，下降37.18%，其中：基本支出1069.21万元，占支出合计的75.96%；项目支出338.37万元，占支出合计的24.04%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1371.35万元，比上年减少871.21万元，下降33.85%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，本年项目安排较少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1369.87万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.77万元，占本年财政拨款支出0.06%；文化旅游体育与传媒支出1310.75万元，占本年财政拨款支出95.68%；社会保障和就业支出58.36万元，占本年财政拨款支出4.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2020年度决算0.77万元，比2020年年初预算减少0.83万元，下降55.33%。其中：

“进修及培训”（款，下同）2020年度决算0.77万元，比2020年年初预算减少0.83万元，下降55.33%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，压减培训支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算1310.75万元，比2020年年初预算减少98.42万元，下降6.98%。其中：

“文物”（款）2020年度决算1310.75万元，比2020年年初预算减少98.42万元，下降6.98%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算58.36万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算58.36万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本年离退休经费无较大变化。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1031.50万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数3.427061万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算5.85万元减少2.42万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：未安排因公出国（境）费用；2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0.07万元，比2020年年初预算数0.85万元减少0.78万元。主要原因：受疫情影响，接待活动减少。2020年公务接待费主要用于文博单位业务交流等接待。公务接待3批次，公务接待16人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数3.36万元，比2020年年初预算数5.00万元减少1.64万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无公务用车购置计划，2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数3.36万元，比2020年年初预算数5.00万元减少1.64万元，主要原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修2.58万元，公务用车保险0.65万元，公务用车其他支出0.13万元。2020年公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.29万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额247.68万元，其中：政府采购货物支出1.73万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出245.95万元。授予中小企业合同金额231.41万元，占政府采购支出总额的93.43%，其中：授予小微企业合同金额2.93万元，占政府采购支出总额的1.18%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆2台，50.84万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体

六、专业名词解释（根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

无

二、项目绩效评价报告

- 无

- 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 大钟寺古钟博物馆2020年安全保卫人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 大钟寺古钟博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王方同 |  |  |  | 联系电话 |  | 82130375 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 231.36 | 221.964 | 221.964 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 231.36 | 221.964 | 221.964 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 确保中控室有专业人员值守，安检人员和出入口警戒人员对进入游客进行检查，巡逻处突人员处置突发事件。 |  |  |  |  | 博物馆保安人员能较好的完成本岗位的各项工作，认真履行岗位职责，良好的完成了日常巡逻、门卫值勤、中控室值班、安检检查工作，做好了重要活动及节日期间的安全保障工作及博物馆安排的其他临时性工作，为确保博物馆全年无事故发挥了重要的作用。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 2020年度保安员人数。 | 37人 |  | 第一季度雇佣保安人员为31人，第二、三、四季度雇佣保安人员为37人，完成指标值。 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 2020年度各岗位人员及工作时间 | 配备监控值守人员8人，工作时间为7×24小时工作制，24小时全天候值班；安检人员3人，工作时间为8:30-16:30；巡逻处突人员18人，工作时间为7×24小时工作制，24小时全天候值班；出入口警戒8人，工作时间为7×24小时工作制，24小时全天候值班。 |  | 达到标准 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 负责博物馆展览区域、办公区域、停车场区域的安全巡逻及监控工作，出入口的安全警戒工作。 | 持证上岗率达到100%，岗位执勤率达到100%。 |  | 100% | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 其他任务 | 负责协助博物馆雨季清理排水系统；清理枯枝落叶及其他易燃品；拾到并归还游客物品；安检及时发现打火机、水果刀等违禁品；制止参观游客抽烟及敲钟等不文明现象；协助博物馆办公室及库房调整搬家等各类临时性工作。 |  | 完成 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 方案制定和前期准备 | 2019年9月--2019年10月 |  | 2019年9月--2019年10月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 项目实施 | 2020年1月--2020年12月，按合同每季度向保安公司支付人员费用 |  | 2020年1月--2020年12月，按合同每季度向保安公司支付人员费用 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 验收时间 | 2020年12月 |  | 2020年12月 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 预算控制数 | 221.964万元 |  | 221.964万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 社会效益 | 为确保博物馆的安全，就监控值守、安检、巡逻处突、出入口警戒四大类安保人员建立一支稳定、专业的专职安保力量，提高博物馆的人防水平，与技防、物防相结合形成合力，确保文物安全及正常的开放秩序，提高参观游人的满意度。 |  | 基本达到预期目标 | 30 | 24 |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 游客满意度 | ≥95% |  | ≥95% | 5 | 2 |  |  |
|  |  |  | 工作人员满意度 | ≥98% |  | ≥98% | 5 | 2 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | “钟铃之声”系列文化体验活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 大钟寺古钟博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 孟伶芝 |  |  |  | 联系电话 |  | 13611177638 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 26.45 | 22.67 | 22.67 |  | 10 | 85.7% | 8.57 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.45 | 22.67 | 22.67 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据2019年工作计划，在2020年开展包括传统节日，各类纪念日及其他品牌活动，以此传播传统文化，给游客创造一个学习了解传统文化的平台。 目标1：开展钟铃文化展览进社区、学校、军营等巡展活动；开展“钟王杯”大学生志愿者讲解比赛；开展“钟铃之声”文化科普活动，并制作科普手册及相关互动项目用于活动中，增加展览的参与性；开展传统节日文化体验活动。 目标2：开展第38届新年传统鸣钟祈福活动项目，让文物活起来。 目标3：开展2020年中秋致敬传统闻钟赏月传统活动项目，增强观众文化体验感。 |  |  |  |  | 按照计划基本完成了全年社教宣传工作，其中计划组织活动25场，因受疫情影响等原因，实际组织活动12场，包括传统节日活动5场，讲解比赛1场，科技周系列活动1场，5.18国际博物馆日活动1场，走进博物馆直播活动1场，市文物局科技成果展1场，大学生志愿者风采展示活动1场，博物馆进社区活动1场。其中部分活动收到疫情影响，我单位将部分活动由线下转到线上。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 钟铃文化进社区、学校、军营等巡展活动 | 1场 |  | 0 | 1.5 | 0 | 因为疫情影响，未完全完成此活动。以后年度应及时预判不可避免的影响，及时采取相关措施，保障工作顺利进行 |  |
|  |  |  | “钟王杯”大学生志愿者讲解比赛 | 1场 |  | 1场 | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | “钟铃之声”文化科普活动 | 7场 |  | 7场 | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 科普手册及相关互动项目的研究制作 | 1000册（或套） |  | 1000册 | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 迎新年敲钟活动 | 1场 |  | 1场 | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 端午节活动 | 1场 |  | 1场 | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 七夕活动 | 1场 |  | 1场 | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 重阳节活动 | 1场 |  | 1场 | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 国际博物馆日活动 | 1场 |  | 1场 | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 中秋活动 | 1场 |  | 1场 | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 活动完成度 | 100% |  | 100% | 7.5 | 6 | 指标值设置有偏差，考核性弱，今后加强指标值设置的准确性 |  |
|  |  |  | 参与活动观众满意度 | ≥80% |  | ≥80% | 7.5 | 6 | 指标值设置有偏差，考核性弱，今后加强指标值设置的准确性 |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 项目整体完成时间 | 2020年12月31日 |  | 2020年12月31日 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 元旦传统活动经费 | 9.132万元 |  | 10.184万元 | 2 | 1 | 增加了在线直播方面的费用 |  |
|  |  |  | 中秋传统活动经费 | 7.85万元 |  | 7.35万元 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 社教系列体验活动 | 4.328万元 |  | 3.866万元 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 专家劳务费 | 0.86万元 |  | 0.77万元 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 风险评估费 | 0.5万元 |  | 0.5万元 | 2 | 2 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 增加参与博物馆文化志愿服务的在校大学生人数 | 50人 |  | 50人 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 提高博物馆社教服务观众人数 | 500人 |  | 500人 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 扩展博物馆钟铃文化在高校、社区等处的宣传范围 | 1处 |  | 1处 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 观众对活动的满意度 | ≥80% |  | ≥80% | 4 | 1 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足 |  |
|  |  |  | 观众对活动中所宣传文化的满意度 | ≥80% |  | ≥80% | 3 | 1 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足 |  |
|  |  |  | 受训、参与活动大学生志愿者满意度 | ≥80% |  | ≥80% | 3 | 1 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 86.07 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 永乐大钟钟架结构监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 大钟寺古钟博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭聪 |  |  |  | 联系电话 |  | 82138732 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 22.56 | 22.56 | 22.56 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 22.56 | 22.56 | 22.56 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.完成钟架力学结构监测。 2.提供结构位移或变形的数据。 |  |  |  |  | 已完成钟架力学结构监测，已提供结构位移或变形的数据，已出具成果性报告。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 全年测控布点监测及3D数据采集次数 | 4次 |  | 4次 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 提供年度报告 | 1份 |  | 1份 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 钟架结构稳定性 | 通过监测反映出钟架结构各项数据，保障其稳定性 |  | 达到要求 | 3.75 | 3.75 |  |  |
|  |  |  | 项目竣工验收合格率 | ≥95% |  | 100% | 3.75 | 3.75 |  |  |
|  |  |  | 报告时间 | 按照合同要求及时提交报告。 |  | 达到标准 | 3.75 | 3.75 |  |  |
|  |  |  | 报告质量 | 提交的报告质量符合要求，报告结论清晰明确。 |  | 达到标准 | 3.75 | 3.75 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 第一次采集 | 2020年3月 |  | 2020年4月 | 2.5 | 2 | 疫情原因，进度有所延后 |  |
|  |  |  | 第二次采集 | 2020年6月 |  | 2020年7月 | 2.5 | 2 | 疫情原因，进度有所延后 |  |
|  |  |  | 第三次采集 | 2020年9月 |  | 2020年10月 | 2.5 | 2 | 疫情原因，进度有所延后 |  |
|  |  |  | 第四次采集 | 2020年10月 |  | 2020年12月 | 2.5 | 2 | 疫情原因，进度有所延后 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目控制数 | 22.56万元 |  | 22.56万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 公共服务能力得到提升 | 通过保障永乐众的安全于稳定性，进一步保障我馆公共服务能力，更好的履行单位职能。 |  | 基本达到预期目标 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  |  |  | 保障永乐大钟稳定性 | 保障永乐大钟架结构稳定性，为永乐大钟的长期展览提供数据支撑，保障其安全和稳定。 |  | 基本达到预期目标 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 数据使用者满意度 | 不低于90% |  | 不低于90% | 10 | 3 | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 大钟寺东路一号院、四号院改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 大钟寺古钟博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄一 |  |  |  | 联系电话 |  | 13911668596 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 52.48 | 52.477751 | 52.477751 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 52.48 | 52.477751 | 52.477751 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 大钟寺东路一号院和四号院目前年久失修，现状条件较差，无法满足正常办公需要，需申请经费进行房屋改造，以改善和满足正常办公需要。实施改造工程后，可具备办公条件，满足办公需求。 |  |  |  |  | 改造后已基本满足办公需要。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 一号院建筑面积 | 418.95平方米 |  | 418.95平方米 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 四号院建筑面积 | 371.07平方米 |  | 371.07平方米 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 完成改造工程 | 竣工验收合格 |  | 验收合格 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 工程前期准备阶段 | 2020年3月1日至3月10日 |  | 2020年5月1日至5月15日 | 3 | 2 | 受疫情影响，无法开工，导致进度延误 |  |
|  |  |  | 工程施工阶段 | 2020年3月11日至4月20日 |  | 2020年5月15日至8月1日 | 3 | 2 | 受疫情影响，无法开工，导致进度延误 |  |
|  |  |  | 工程验收阶段 | 2020年4月21日至4月30日 |  | 2020年8月2日至8月15日 | 4 | 3 | 受疫情影响，无法开工，导致进度延误 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 预算控制数 | 52.477751万元 |  | 52.477751万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 将两个院落进行办公化改造 | 提高场地使用率 |  | 基本达到预期目标 | 10 | 8 | 但相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  |  |  | 改善两家单位的办公环境 | 提高办公效率 |  | 基本达到预期目标 | 10 | 8 | 但相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  |  |  | 博物馆现有资源 | 促使得到最优化使用 |  | 基本达到预期目标 | 10 | 8 | 但相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 使用工作人员满意度 | 不低于90% |  | 90% | 10 | 3 | 缺少支撑资料，今后加强支撑资料的整理、留存 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 84 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 大钟寺网络机房改造及增加带宽项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 大钟寺古钟博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄一 |  |  |  | 联系电话 |  | 13911668596 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 19.90 | 18.70 | 18.70 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.90 | 18.70 | 18.70 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过实施本项目，达到解决北京市文物局下属北京市文物进出境鉴定所和北京市文物工程质量监督站搬至大钟寺古钟博物馆临时办公后，三家单位的网络使用问题，且相关网络设备及网络带宽满足三家单位约90人的用网需要，并在一定程度上满足来馆游客的用网需要，提升了三家单位的工作效率，提高了信息化水平。 |  |  |  |  | 完成改造并已按照计划满足三家单位用网需求。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 改造面积 | 10平米 |  | 8平米 | 7.5 | 5 | 改造位于中控室公用房间，较为拥挤。以后年度应进一步改进空间 |  |
|  |  |  | 增加网络设备两套 | 2套 |  | 2套 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 将现有的50兆带宽提升至100兆 | 100兆 |  | 100兆 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 机房改造验收 | 合格 |  | 验收合格 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 完成时间 | 3月1日至4月30日完成 |  | 5月1日-6月30日 | 10 | 8 | 疫情原因，项目进度有所延后 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 预算控制数 | 18.70万元 |  | 18.70万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 满足用网需求 | 满足三家单位的日常办公用网需求及博物馆游客的用网需求 |  | 基本达到预期目标 | 30 | 24 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 三家单位满意度 | 不低于90% |  | 90% | 5 | 2 | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料 |  |
|  |  |  | 游客满意度 | 不低于90% |  | 90% | 5 | 2 | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 83.5 |  |  |