## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 西周馆展馆房屋大檐局部修缮工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市西周燕都遗址博物馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 宋晓舟 |  | 项目实施责任人联系电话 | 15010609094
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 205.23
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 205.23
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 1.本年度按时完工，项目达到合格标准。 2.大量混凝土构件的混凝土保护层开裂，甚至剥离，露出内部纵向受力钢筋及箍筋，且钢筋锈蚀严重，存在一定的安全风险，为消除安全隐患进行修复。 3.局部屋面挑顶修缮，保温等构造做法层，局部重做装饰构件地仗油饰，局部结构维修等。实施后可以有效保护现有博物馆，消除安全隐患，并利用其开展爱国主义、科普教育活动，进行文化的传承与交流，提高人们保护文化遗产的意识。 项目总预算215.18万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 展馆房屋大檐局部修缮面积 410.17平
|  | 质量指标 | 达到国家相关标准 | 《混凝土结构加固构造》 13SG311-1；
|  |  | 项目竣工验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2019年10月前
|  |  | 施工时间 | 2020年5月--2020年11月
|  |  | 验收时间 | 2020年11月--2020年12月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 215.18万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 经济效益 | 建筑本身的修复，起到美观作用，可以吸引更多的游客进入我馆参观，提高影响力。
|  |  | 环境效益 | 1.改善参观环境：为游客提供一个更加安全、舒适的参观环境； 2.从对建筑本身的保护角度：该项目实工符合相关标准，不会对本体和周边环境产生污染。
|  |  | 社会效益 | 对展馆大檐进行修缮，起到了安全、美观的作用，更加完美的展现了西周馆建筑本身的风貌。
|  | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥95%
Note on E16: Microsoft Office User: 95%？