## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市真觉寺金刚宝座塔塔座顶面排水防渗工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京石刻博物馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 贾瑞宏 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13146356996
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 240.83
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 240.83
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：真觉寺金刚宝座是我国现存10座金刚宝座式塔中保存最完整雕刻最精美的一座，1961年被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。“北京市真觉寺金刚宝座塔塔座顶面排水防渗工程”是对真觉寺金刚宝座塔顶失效防水层进行处理，减少渗水带来的风险。目前塔体石刻严重风化，危及塔体安全，通过对塔座顶面防水层涂刷，避免出现渗水危害；夯筑保护层，使用传统粘土砖重新铺墁；通过工程实施使金刚宝座塔座顶部的渗水、排水问题得到明显改善，缓解因渗水、滴水、毛细水作用等原因造成的石刻风化、避免水携带可溶盐造成的石刻表面结晶，进而防治因渗水、排水问题给金刚宝座带来的安全风险与隐患，使这座重要历史文化遗迹得到有效的保护与传承。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 地面防渗 | 193.89平方米
|  |  | 地面垫层新做 | 30立方米
|  | 质量指标 | 确保工程顺利实施并取得预期效果 | 符合甲方与施工方签订的合同约定，由甲方、监理方验收通过。
|  | 进度指标 | 施工准备 | 2020年2月~4月
|  |  | 防渗层、保护层重修，墁地铺设 | 2020年5月~10月
|  |  | 养护，整理资料，编写竣工报告 | 2020年10月~12月
|  | 成本指标 | 项目预算总控制数 | 248.894641万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过项目的实施可减缓金刚宝座的风化程度，使其健康状况得以改善，为今后更好地传承其博大精深的文化内涵，进行文物保护成果转化提供支撑。
|  |  | 社会效益指标 | 通过工程实施使金刚宝座塔座顶部的渗水、排水问题得到明显改善，使这座文化瑰宝得到有效的保护。
|  | 服务对象满意度指标 | 博物馆工作人员满意度 | 100%