## 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 先农坛内坛环境整治工程（一期）——早期人防工程报废回填 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京古代建筑博物馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 孟楠 |  | 项目实施责任人联系电话 | 63010111
年度资金总额（万元，6位小数）： |  |  |  |  | 94.2658
其中：财政拨款（万元，6位小数） | [6 empty] | 94.2658
其他资金（万元，6位小数）
总 体 目 标 | 项目期目标：（20XX年—20XX+n年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标：2020年度内完成先农坛内坛早期人防工程报废回填，为后续先农坛内坛环境整治工程的开展奠定基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成先农坛内坛内早期人防工程报废回填 | 面积为：676.75㎡（工事总长度为529.5m，跨度为1m-2.5m、高度为1.8m-7.5m）
|  | 质量指标 | 对早期人防工程报废回填组织竣工验收 | 100%通过验收
|  | 进度指标 | 完成先农坛内坛内早期人防工程报废回填 | 计划于2020年10月完成（前提：2020年6月前本项目方案通过文物局审批）
|  | 成本指标 | 项目控制预算数 | 97.085807万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 确保地面文物及人民生命财产安全，防止事故的发生
|  |  | 环境效益 | 优化文物建筑环境及安全
|  |  | 馆内工作人员 | 95%