## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 先农坛-太岁殿院东配殿瓦面抢险修缮工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京古代建筑博物馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 梁小龙 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13681138306
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 72.63
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 72.63
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：（2020年3月—2020年12月）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标：计划实施主要内容及预期效果：太岁殿院东配殿东坡屋面予以全部揭盖瓦，重新白灰瓦瓦。东配殿东坡南起第三间和第七间漏雨严重部位底瓦揭瓦至正脊。检查现存泥灰背有无残损，如泥灰背有松散开裂则清理松散开裂泥灰背重做泥灰背，如泥灰背保存较好，现状保护，重做瓦瓦泥瓦底瓦，补配破损开裂底瓦。东坡屋面白灰瓦六样黑琉璃绿剪边盖瓦，补配盖瓦、钉帽、勾头，重做麻刀灰捉节夹垄。最终完成后保证瓦面不再漏雨，满足最终建筑使用需求，保护文物建筑整体安全。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 修缮数量 | 1
|  |  | 修缮面积 | 755.12平方米
|  | 质量指标 | 达到国家相关标准 | 符合《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》（国令第659号）《 博物馆照明设计规范》（ GB/T 23863-2009）《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）等……
|  | 进度指标 | 施工时间 | 2020年3月--2020年11月
|  | 成本指标 | 项目总金额 | 72.630000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 总体效果 | 吸引更多的游客进入博物馆参观，门票收入有所增加
|  |  | 环境改观 | 为游客提供一个更加舒适、便捷的参观环境，达到预期目标。
|  |  | 修缮效果 | 对古建筑文物进行修缮，完美的展现了博物馆风貌,保留了文化历史风貌。达到预期目标。通过修缮古建筑，使人们能够更加深入的了解历史文化，热爱中华传统文化等。达到预期目标。对博物馆的影响扩大影响力，提高知名度。
| 服务对象 满意度指标 | 游客满意度 |  | ≥95%