## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 5.18国际博物馆日专题活动 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市文物局宣传教育中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 张旖旎 |  | 项目实施责任人联系电话 | 64058633
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 50
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 50
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 博物馆事业发展作为北京全国文化中心建设的重要组成部分，国际博物馆日的设立旨在更好地发挥博物馆的社会功能。按照国家文物局要求，我局将继续开展国际博物馆日系列宣传活动。2020年将认真贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于文物工作的重要指示批示精神，通过组织各种特色的文物展览、专题讲座和品牌活动，充分展现博物馆在促进文化繁荣和培育社会主义核心价值观方面的作用，全面展示首都国际化大都市的良好形象，推动全国文化中心建设。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 组织博物馆推出主题活动次数 | ≥90
|  |  | 推出博物馆系列直播次数及配套精品短视频个数 | ≥10
|  |  | 推出主题宣传展示活动次数 | ≥2
|  |  | 策划主题相关新闻报道（原发）篇数 | ≥200
|  |  | 出版印刷主题相关书籍册数 | ≥200
|  | 质量指标 | 组织博物馆推出主题活动丰富度 | 活动将囊括大、中、小不同规模的博物馆，包含展览、讲座和活动等不同形式，让不同年龄层段、不同社会角色的公众都充分享受良好的文化体验。
|  |  | 博物馆系列直播及配套精品短视频推广渠道 | 相关内容将在中央级媒体、中央重点新闻网站、微信微博、客户端、今日头条、百度新闻、百度头条号、UC头条、一点资讯、天天快报、WIFI万能钥匙新闻、QQ浏览器新闻、360新闻、小知新闻、猎豹浏览器新闻、三星浏览器新闻、墨迹天气新闻、等大型互联网平台联合推广。
|  |  | 主题宣传展示活动、书籍等工作验收通过率 | 100%
|  | 进度指标 | 主题宣传展示活动举办时间 | 2020年5月
|  |  | 博物馆系列直播及配套精品短视频完成时间 | 2020年7月
|  |  | 印刷主题相关书籍出版印刷时间 | 2020年12月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 50万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 弘扬优秀传统，鼓励和动员更多公众参与博物馆文化体验，营造全民关心并参与博物馆事业的良好社会氛围。
|  |  | 可持续影响 | 有效促进北京地区博物馆事业发展及相关工作的推进
|  | 服务对象满意度指标 | 北京市各相关单位满意度 | ≥90%
|  |  | 活动参与公众满意度 | ≥90%