## 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京艺术博物馆文物拆箱 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京艺术博物馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 杨俊艳 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13718036558
年度资金总额（万元，6位小数）： |  |  |  |  | 33.920000
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 33.920000
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0.000000
总 体 目 标 | 项目期目标：（2020年） 年度目标：北京艺术博物馆于2017年对万寿寺进行古建修缮时对所有库房文物进行了整箱封存。通过委托北京华协珍品运输公司对库房文物进行拆箱，确保文物安全的同时，促使文物库房保管得到提升、文物利用得到扩大、基本陈列得到保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 拆箱文物数量 | 3万余件
|  |  | 拆箱文物类别 | 14类
|  | 质量指标 | 拆箱文物合格率 | 大于95%
|  | 进度指标 | 项目开始 | 2020-04-01
|  |  | 项目中期完成50% | 2020-08-01
|  |  | 项目结束 | 2020-11-01
|  |  | 项目验收 | 2020-12-01
|  | 成本指标 | 项目成本控制数 | 33.92万元以内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 促使文物库房保管得到提升 | 达到预期
|  |  | 促使文物利用得到扩大 | 达到预期
|  |  | 保障展览基本陈列 | 达到预期
|  | 服务对象满意度指标 | 参观观众满意度 | 大于90%