## 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 艺术博物馆消防水一期工程 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京艺术博物馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 马学力 |  | 项目实施责任人联系电话 | 68413379 13641380302
年度资金总额（万元，6位小数）： |  |  |  |  | 276.04
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 276.04
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：按期完成消防水一期工程，最大限度保护文物建筑的历史价值、科学价值和社会价值，在此基础上尽力提高其防火效果，各种消防设施安装使用最大限度地防止和减少对古建筑的影响和损害，真正做到保护其整体完整性和观赏性，同时又确保消防防火效果，实现古建筑消防防火目标，保质保量投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设面积 | 20000平米
|  |  | 建设数量 | 29处
|  | 质量指标 | 项目竣工验收 | 合格率达100%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年4月前
|  |  | 招标采购时间 | 2020年6月前
|  |  | 施工时间 | 2020年7月-9月
|  |  | 验收时间 | 2020年11月前
|  | 成本指标 | 工程造价 | 276.04000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 安全运营 | 最大限度保护文物建筑的原状又科学合理的设计安装现代化的消防设施，降低文物建筑火灾危害
|  | 服务对象满意度指标 | 项目施工完成满意度 | 95%以上