## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 金刚宝座激光三维测绘项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京石刻博物馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 贾瑞宏 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13611192851
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 173.01
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 173.01
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： 对真觉寺金刚宝座表面的大量珍贵精美的雕刻，采取激光三维技术，进行全面测绘，留存数字化资料，纳入“四有”工作中的记录档案。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成激光三维扫描面积 | 真觉寺金刚宝座全部的数字化采集，面积约600平方米。
|  | 质量指标 | 数字化采集质量 | 满足“四有”工作中记录档案的要求。
|  | 进度指标 | 项目方案制定 | 2020年2-4月
|  |  | 露天三维激光扫描 | 2020年4-11月
|  |  | 项目资料整理及移交 | 2020年11-12月
|  | 成本指标 | 项目预算总控制数 | 179.999604万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 加强对第一批全国重点文物保护单位的保护，在风化日益严重的情况下，能够留存珍贵的、数字化的资料，落实文物保护单位“四有”工作和《全国重点文物保护单位记录档案工作规范(试行)》的基本要求。
|  |  | 可持续影响 | 为今后的保护、修复、展示等工作奠定基础
|  | 服务对象满意度指标 | 数据使用者的满意度 | 本次项目交付成果质量符合要求，格式规范，数据完整；达到文物保护单位“四有”工作和《全国重点文物保护单位记录档案工作规范(试行)》的要求。 利用本次项目成果，对于数据使用者进行文物保护、资料留存、信息还原、科研工作、传统文化科普教育等工作有极大提升作用。 对于以上要求，数据使用者满意度达到非常满意标准（综合考评点满意度达到95%以上）