## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京中轴线申遗保护工作调查研究 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市文物局本级事业
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 黄威 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13651194268
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 149.5808
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 149.5808
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 按照市委书记蔡奇同志调研中轴线申遗保护工作历次会议纪要的要求，需进一步梳理研究支持文物腾退的适用性政策；需深入挖掘中轴线南段的历史文化资源，为中轴线的真实性提供支撑；需推动中轴线文化遗产保护立法进程，加强基础调查研究；需尽快编制《中轴线申遗保护五年行动计划》，合理安排中轴线申遗保护工作的重点和步骤。计划安排4项任务，2020年完成：（1）北京城市核心区不可移动文物腾退政策梳理与路径研究，成果形式为《关于做好核心区不可移动文物腾退有关工作的指导意见》（代拟稿）；（2）北京中轴线（正阳门至永定门段）城市空间演变研究，成果形式为研究报告、中轴线南段历史变迁大事年表、相关的文献、图像、影像资料收集；（3）北京中轴线文化遗产保护立法难点梳理与路径研究，成果形式为研究报告；（4）北京中轴线申遗保护五年行动计划，成果形式为《北京中轴线申遗保护五年行动计划》（汇报稿）。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 完成核心区不可移动文物腾退有关工作的指导意见（代拟稿） | 1篇
|  |  | 完成北京中轴线（正阳门至永定门段）城市空间演变研究报告 | 1篇
|  |  | 完成北京中轴线文化遗产保护立法难点梳理与路径研究报告 | 1篇
|  |  | 完成北京中轴线申遗保护五年行动计划（汇报稿） | 1篇
|  | 质量指标 | 通过专家会验收 | 专家审查意见表
|  | 进度指标 | 全面启动 | 2020年3月
|  |  | 完成中期评估 | 2020年8月
|  |  | 完成项目成果及专家验收 | 2020年11月
|  | 成本指标 | 北京中轴线申遗保护五年行动计划 | 34.4万元
|  |  | 北京城市核心区不可移动文物腾退政策梳理与路径研究 | 45.7848万元
|  |  | 北京中轴线（正阳门至永定门段）城市空间演变研究 | 49.221万元
|  |  | 北京中轴线文化遗产保护立法难点梳理与路径研究 | 20.175万元
| 效果指标 | 效益指标 | 梳理研究支持文物腾退的适用性政策，有利于文物腾退工作依法依规实施 | 达到预期目标
|  |  | 深入挖掘中轴线南段的历史文化资源，为中轴线的真实性提供支撑，丰富北京中轴线申遗文本内容 | 达到预期目标
|  |  | 基础调查研究得到强化，有利于推动中轴线文化遗产保护立法进程 | 达到预期目标
|  |  | 编制《中轴线申遗保护五年行动计划》，有利于合理安排中轴线申遗保护工作的重点和步骤 | 达到预期目标