## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 老舍纪念馆修缮工程 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 老舍纪念馆
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 骆岩 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13121726688
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 80.2764
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 80.2764
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2019年—2020年）：翻建老舍纪念馆后院配房现有老旧房屋，为钢筋混凝土仿古建筑，整治周边环境，与院落整体文物建筑风格相协调，工程面积143 平方米。老舍纪念馆后院配房有三部分组成：北展厅、西库房、南附属用房。现状房屋年久失修屋面常年存在漏雨等问题，影响正常使用。随着老舍纪念馆的发展，展陈活动的增加，现有房屋需要进行改造。为了落实文物保护的要求，协调整体风貌，将原有平顶建筑翻建为钢筋混凝土仿古建筑，并结合其所在位置，设计利用现有建筑格局合理安排功能要求满足使用功能要求。 年度目标：2020年老舍纪念馆修缮工程进入收官阶段，除了完善今年的工程内容外，主要工作是北房及走廊的维修及刷新工作，以及前中后院地面的修补工作。还有部分房屋室内和门窗的维修及刷新工作。总体计划施工时间是2020年3月至6月。施工期间不闭馆，保证不影响正常开放的前提下进行小范围施工。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 北房：室内外维修及刷新工作。 | 20平方米
|  |  | 库房附属用房：室内外维修及刷新工作。 | 25平方米
|  |  | 院内地面：地面修缮工作。 | 50平方米
|  | 质量指标 | 原房屋不在显得陈旧、房屋整体安全、内部墙面不在脱落、房顶不在漏水、地面平整无裂痕。 | ≥100%
|  | 进度指标 | 开工时间 | 2020年3月
|  |  | 北房及附属用房修缮完成时间 | 2020年5月
|  |  | 地面修缮及其它修复完成时间 | 2020年6月
|  |  | 验收时间 | 2020年7月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 80.27643元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 房屋基础老化情况 | 得到保障
|  |  | 其它附属建筑老化及地面老化情况 | 得到保障
|  | 服务对象满意度指标 | 工作人员是否满意 | ≥90%