## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 《这里是北京》栏目“馆长说”系列节目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市文物局宣传教育中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 刘谊珊 |  | 项目实施责任人联系电话 | 64058633
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 48.98
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 48.98
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 北京地区博物馆众多且各具特色，2020年将对5家博物馆及博物馆馆长进行拍摄，请馆长讲述博物馆历史、文物背后故事、展览幕后策划等内容。通过口述历史、现场讲解相结合的方式，充分展示馆长的魅力。专题片每集20分钟，在北京电视台《这里是北京》栏目播出。进一步提升博物馆、博物馆人的认知度和影响力，吸引更多公众走进博物馆。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 拍摄次数 | 拍摄不低于30机次
|  |  | 成片视频时长 | 总时长100分钟
|  |  | 拍摄素材量 | 素材量不低于300分钟
|  |  | 播出集数 | 5集
|  | 质量指标 | 视频质量 | 拍摄使用5D3、索尼RX-10 III型、广播级摄像机等高清设备及以上水平设备进行采集，画面音响质量符合北京电视台播出标准
|  |  | 后期制作质量 | 后期制作采用premiere视频工作站进行视频编辑
|  |  | 成片质量 | 成片质量采用1920×1080p，mov、mp4等格式
|  |  | 播出 | 北京电视台《这里是北京》栏目播出
|  | 进度指标 | 方案制定及前期准备工作 | 2020年1月——2020年6月
|  |  | 节目制作 | 2020年4月——2020年11月
|  |  | 节目播放 | 2020年6月——验收前
|  |  | 验收时间 | 2020年12月20日前
|  | 成本指标 | 拍摄设备租赁 | 7万元
|  |  | 后期编辑费用 | 35万元
|  |  | 人员劳务 | 8万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 丰富博物馆的文化传播形式，充分展示博物馆丰富的文化内涵，阐释北京方方面面的发展变化，进一步提升博物馆的社会影响力。
|  | 服务对象满意度指标 | 被拍摄的博物馆 | ≥90%
|  |  | 观众 | ≥90%