## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 文物领域高新科技应用发展纲要（一期） |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市文物局本级事业
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 毕建宇 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13801293455
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 10
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 10
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 总体目标：根据中央《关于加强文物保护利用改革的若干意见》和北京市落实文件要求，为让高新科技发展成果惠及文物保护，解决当下文物保护力量不足、提高文物保护利用水平，我局拟制定文物领域高新科技应用发展纲要。 年度目标：2020年度安排《文物领域高新科技应用发展纲要(一期)》项目，预算经费10万元，目标通过全面梳理文物修缮（勘察、结构检测、新材料运用、设计建模等）、安全（消防电气监测、防雷）、博物馆（互联网+、多媒体展示宣传）等方面的高新科技应用现状和前景研究，为下一步《纲要》的编制提供基础资料，成果形式为调研报告1篇。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成课题报告 | ≥1篇
|  | 质量指标 | 研究课题评审合格率 | 根据课题内容邀请不少于5位法律、规划、文物等相关方面的专家评审，评审合格率超过80%
|  | 进度指标 | 方案制定 | 2020年1-4月
|  |  | 课题研究 | 2020年5-10月
|  |  | 课题结题 | 2020-11-01
|  |  | 项目验收 | 2020年12月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 通过预算评审，将总成本控制在10万元以内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 指明文博领域高新科技应用的具体路径，推动科技和文物保护利用的融合创新，为文物保护和展示传播提供科技支撑，用现代科技的力量让文物“活起来”
|  | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 | 确实为文物局下一步文物利用改革配套措施提供政策依据,满意度达到90%。