## 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 西周馆行政库房改造维修工程 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市西周燕都遗址博物馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 宋晓舟 |  | 项目实施责任人联系电话 | 15010609094
年度资金总额（万元，6位小数）： |  |  |  |  | 28.63
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 28.63
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 西周馆行政库房改造维修工程改造拆除工程、新建钢结构夹层、装修工程、电气工程等。实施内容包括：原有房间地面的拆除及新做，原有墙面剔除及新做，原有破损屋面拆除及新做，新做钢结构夹层，新做吊顶，更换门窗，灯具安装等。 屋顶整体更换后，满足安全性能结构，能够对屋内整体物资达到完好保护。钢结构夹层使室内整体空间扩大一倍，合理充分利用现有空间。更换窗户，加装防护网，满足抗风，防雨，防盗。防盗门更换，采用钢制双开防盗门，更好地对库房物资的保护，同时满足美观要求。该项目实施后可合理、安全的存放物资、可以更好的保护。项目总预算29.3621万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 项目总修缮面积约160㎡。
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | 1、钢结构夹层67㎡，不锈钢护栏15m。 2、屋顶更换彩钢板屋面75㎡。 3、1层2层现浇混凝土找平压光134㎡。 4、墙面底层石膏找平挂腻子196.8㎡。 5、1层2层吊矿棉吸音板共134㎡。 6、1层LED灯6个，2层LED 灯6个。 7、断桥铝窗户（1.47*1.77）*8=20.8㎡，加防护网22㎡。 8、新做防盗门1.4*2.36双开1樘 1.4*2米防盗门1樘
|  | 质量指标 | 达到国家相关标准 | 《工业金属管道工程施工及验收》（GB50184-2011） 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GBJ50242-2002) 《建筑设计防火规范》（GBJ16－87）
|  |  | 项目竣工验收合格率 | 100%
|  |  | 方案制定和前期准备时间 | 2019年10月前
|  | 进度指标 | 施工时间 | 2020年3月至2020年6月
|  |  | 验收时间 | 2020-07-01
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 29.3621万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 经济效益 | 改善了库房的环境，增加了库房的储备量，合理的利用空间做大储存量最大化。
|  |  | 环境效益 | 1、改善库房环境：为本单位提供一个更加舒适、整齐的库房； 2、该项目实工符合相关标准，不会对建筑本体和周边环境产生污染。
|  |  | 社会效益 | 最大限度利用馆内办公场地内现有资源，加以改善合理进行利用。
|  | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥98%
|  |  | 使用人员满意度 | ≥98%