## 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 内部控制体系建设 |  | 项目类型 |  | 事业发展类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 |  | 北京市正阳门管理处
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目实施责任人 |  |  |  |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 38
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 38
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：1.根据财政部《关于印发〈行政事业单位内部控制规范（试行）〉的通知》（财会〔2012〕21号）的标准和要求建立单位内部控制体系。 2.建立规范标准、覆盖全面、运行顺畅、执行到位、效果明显、特征突出的内部控制体系，形成《北京市文物研究所内部控制手册》、《北京市文物研究所制度汇编》。 3.确保覆盖与单位经济活动相关的主要业务和管理活动，以及覆盖决策、管理、执行等各个阶段，并与单位其他管理规定和业务活动有效融合与衔接。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 内控手册涉及的内容 | 五部分（包括总论、风险评估和控制方法、单位层面内部控制、业务层面内部控制）
|  |  | 业务层面涉及的业务模块 | 6大模块
|  |  | 业务流程图数量 | ≥40个
|  |  | 风险控制矩阵数量 | ≥40个
|  |  | 管理制度数量 | ≥16个
|  | 质量指标 | 内控手册内容 | 符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》的要求
|  |  | 内控手册标准 | 达到《北京市行政事业单位内部控制评价指标体系》中内控建设的要求
|  |  | 制度汇编标准 | 达到《北京市行政事业单位内部控制评价指标体系》中制度建设的要求
|  | 进度指标 | 项目启动时间 | 2020年3月底前 | 2020年3月底前 | 2020年3月底前 | 2020年3月底前 | 2020年3月底前
|  |  | 项目访谈工作完成时间 | 2020年4月底前 | 2020年4月底前 | 2020年4月底前 | 2020年4月底前 | 2020年4月底前
|  |  | 项目草稿完成时间 | 2020年9月底前 | 2020年9月底前 | 2020年9月底前 | 2020年9月底前 | 2020年9月底前
|  |  | 项目验收时间 | 2020年10月30日前 | 2020年10月30日前 | 2020年10月30日前 | 2020年10月30日前 | 2020年10月30日前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤38.00万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 单位内控水平 | 进一步提高 | 进一步提高 | 进一步提高 | 进一步提高 | 进一步提高
|  |  | 单位内控管理 | 进一步规范 | 进一步规范 | 进一步规范 | 进一步规范 | 进一步规范
|  | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85%