## 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 万寿寺修缮工程 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 039 |  | 项目申报单位名称 | 北京艺术博物馆
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 3年
项目实施责任人 |  |  | 段海师 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13552302851
年度资金总额（万元，6位小数）： |  |  |  |  | 2470.1484
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 2470.1484
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：（2018年—2020年）： 目标1：寿寺中路山门、天王殿等19处单体建筑的分部工程油饰6000余平方米；观音殿、文殊殿等12处单体建筑屋面挑顶修缮、大木整修、下架油饰等分部工程。万寿寺东路：法堂、法堂东转角廊、南房、一进院倒坐房及大门修缮油饰分部工程；万寿寺西路：西路1号院、2号院、五进院正房、六进院、七进院所有建筑修缮油饰分部工程。院落铺装修整：中路一进院至六进院院落铺装修整西路1号院、2号院室外地面铺装修整；所有院墙修整。本次修缮建筑面积为9297平方米。 目标2： 所有建筑电气部分管内穿线、开关、插座和灯具安装；暖气安装。 年度目标：目标1：屋面及椽子望板、大木、地面及院落铺装等全部古建筑修缮内容的竣工验收。目标2：全部电气部分的竣工验收。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建筑修缮 | 修缮建筑68处，共计修缮建筑面积9297平方米
|  |  | 水、电安装工程 | 西路1#及2#院重做雨水排水，全院采暖整体改市政供暖，更换全院配电箱及线路
|  | 质量指标 | 修缮工程合格率 | 100%
|  |  | 安装工程合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 开始招标 | 2017-12-13
|  |  | 开工 | 2018-03-15
|  |  | 竣工 | 2020-03-15
|  | 成本指标 | 项目成本控制数 | 2470.148436万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 改善了博物馆的整体面貌，减少和消除了古建筑的损失 | 基本达到指标
|  |  | 达到了保护文物的目的，使文物保护和利用实现有机结合 | 基本达到指标