## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 智化寺斗拱结构3D展示项目 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京文博交流馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 孙淼 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13601088656
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 124.08
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 124.08
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 依据习近平总书记近年来多次重要讲话，《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》与《国家文物事业发展“十三五”规划》加强中华优秀传统文化研究挖掘和创新发展；加强文化遗产保护；保护为主、保用结合，让文物活起来。本项目通过对智化寺如来殿/万佛阁建筑的斗栱结构进行研究、梳理，对其斗栱结构进行3D数字化复原、建模成型，制作3D拆解动画和3D数字化展示，目的是响应国家政策，增加智化寺文物数字化保护利用的成果，延伸智化寺智慧文旅建设广度及深度，传承与弘扬中华优秀传统文化。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 专家研讨 | 5位专家（历史、建筑、文博数字化领域） 3次研讨会（项目开始执行、执行过程中、成果验收3个阶段）
|  |  | 文脉梳理 | 1套电子文档（对智化寺如来殿/万佛阁建筑的斗栱结构进行深入研究、梳理）
|  |  | 智化寺如来殿／万佛阁斗栱结构3D复原、3D拆解分步动画、斗栱结构3D展示 | 1套3D数字化模型、1部3D动画（时长1分钟）、1套3D展示文件（时长2分钟）
|  | 质量指标 | 项目专家验收 | 在项目完成后，由历史、建筑、文博数字化领域的5名专家对项目成果进行验收，专家综合评定为合格。
|  | 进度指标 | 项目实施时间 | 整体：2020年2月--2020年10月 分项： 专家研讨：2020年2月-2020年10月 文脉梳理：2020年2月-2020年5月 智化寺如来殿/万佛阁斗栱结构3D复原：2020年3月-2020年8月 智化寺如来殿/万佛阁斗栱结构3D拆解分步动画：2020年8月-2020年10月 智化寺如来殿/万佛阁斗栱结构3D展示：2020年8月-2020年10月
|  |  | 验收时间 | 2020年10月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数（万元，6位小数） | 139.920000
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过本项目的成果展示，让更多人通过智化寺保存完好的明代斗栱一窥中国古建筑的科学性与独特魅力，进而扩大智化寺及北京文博交流馆的社会影响力，增加智化寺文物数字化保护与展示的成果，促进中华优秀传统文化的传承与弘扬。
|  | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 不低于90%