## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 大钟寺东路一号院、四号院改造工程 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 大钟寺古钟博物馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 郝鹏、金志斌 |  | 项目实施责任人联系电话 | 17316050993
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 52.48
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 52.48
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 大钟寺东路一号院和四号院目前年久失修，现状条件较差，无法满足正常办公需要，需申请经费进行房屋改造，以改善和满足正常办公需要。实施改造工程后，可具备办公条件，满足办公需求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 改造房屋建筑面积 | 一号院建筑面积418.95平方米，四号院建筑面积371.07平方米，共790.02平方米
|  | 质量指标 | 改造后具备办公条件 | 基本达到指标
|  | 进度指标 | 工程前期准备阶段 | 2020年3月1日至3月10日
|  |  | 工程施工阶段 | 2020年3月11日至4月20日
|  |  | 工程验收阶段 | 2020年4月21日至4月30日
|  | 成本指标 | 预算成本控制数 | 将预算控制在59.561076万元以内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 将两个院落进行办公化改造，提高场地使用率。 | 基本达到指标
|  |  | 有利于改善两家单位的办公环境，提高办公效率 | 基本达到指标
|  |  | 促使博物馆现有资源得到最优化使用 | 基本达到指标