## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 大觉寺院内古树名木养护、复壮项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京西山大觉寺管理处
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王大爽 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13651320634
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 71.55
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 71.55
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 根据大觉寺管理处三年滚动计划，结合管理处实际工作需要，特申请专项资金进行此工程。北京西山大觉寺已有近千年的历史文化，整个院落占地40000平方米，共有一级古树30株，二级古树74株。大觉寺古树历经沧桑、年代久远，部分古树已逐渐衰弱，出现树枝干枯、营养不良、虫害等问题，严重威胁到了古树的生命安全。为了保持古树的苍劲挺拔，管理处聘请具有多年古树修复经验的专业公司对整个院内的名木古树进行定期的维护和保养，主要包括古树复壮、打药、除草、翻地、施肥、修剪等工作。聘请具有多年古树修复经验的专业公司对整个院内的名木古树进行维护保养。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 一级古树 | 30棵
|  |  | 二级古树 | 72棵
|  | 成本指标 | 其他费用 | 10.851125
|  |  | 古树养护 | 25.08
|  |  | 古树复壮 | 27.150140
|  |  | 古树打药 | 6.32
|  |  | 措施费 | 2.856001
|  | 质量指标 | 古树复壮 | 按古树复壮标准严格要求，保证工程质量
|  |  | 古树养护 | 按古树养护标准严格要求，保证工程质量
|  | 进度指标 | 完工期限 | 一、大觉寺古树名木养护及绿化；项目实施阶段2020年1月1日-2020年12月31日，验收2020年12月31日二、古树复壮；项目实施阶段2020年5月3日-2020年8月20日，验收2020年8月30日 三、古树名木病虫害防治打药；项目实施阶段2020年1月1日-2020年12月31日，验收2020年12月31日。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 保护古树，为相关部门提供研究资料
|  |  | 环境效益 | 古树枝繁叶茂，增加负氧离子覆盖面，吸进二氧化碳，呼出氧气，改善空气质量
|  | 服务对象满意度指标 | 管理处满意度 | ≥90%
|  |  | 上级主管部门满意度 | ≥90%
|  |  | 游客满意度 | ≥90%