## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | “一城三带”等系列宣传工作 |  | 项目类型 |  | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 |  | 北京市文物局宣传教育中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王梦瑶 |  | 项目实施责任人联系电话 |  | 64058633
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 37.51
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 37.51
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 2020年北京市文物局将就相关系列重点工作、重要节点、重大事件开展宣传工作。我中心将围绕全局重点工作、重大事项、突发事件举办新闻发布会；针对重大项目以及春节等传统节日的进行宣传工作，并组织、协调机关及局属单位接待新闻媒体的采访工作。同时，围绕2020年当年老城保护、三个文化带建设等重点工作、重要时间节点所提出的主题、口号拍摄制作宣传片（根据具体内容决定），将主题、口号以宣传片的方式进行阐述，展示给大众。同时根据相关主题、口号策划融媒体传播微视频，从人物、文物、情怀等不同角度策划宣传视频，通过官方网络媒体发布，与传统媒体及互联网媒体报道共同形成宣传报道的社会关注和集团效应。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 拍摄次数 | 拍摄不低于40次
|  |  | 成片视频时长 | 总时长不低于12分钟
|  |  | 宣传片 | 不少于2部
|  |  | 宣传片时长 | 不低于3分钟
|  |  | 拍摄素材量 | 素材量不低于300分钟
|  | 质量指标 | 成片质量 | 成片质量采用1920×1080p，mov、mp4等格式
|  |  | 后期制作质量 | 后期制作采用premiere视频工作站进行视频编辑
|  |  | 播放平台 | 在北京文博网络平台进行推广以及优酷等视频网站
|  |  | 视频质量 | 拍摄使用佳能5D3、索尼RX-10III型等高清设备及以上水平设备进行采集
|  |  | 举办媒体沟通会次数 | 不少于5次
|  |  | 组织媒体参与宣传活动 | 不少于60次
|  | 进度指标 | 方案制定及前期准备工作 | 2020年1月——2020年6月
|  |  | 节目制作及播放 | 2020年4月——验收前
|  |  | 举办媒体沟通会 | 2020年4月——验收前
|  |  | 验收时间 | 2020年12月20日前
|  | 成本指标 | 拍摄费用 | 5万元
|  |  | 后期制作费用 | 15万元
|  |  | 人员费用 | 8万元
|  |  | 举办媒体沟通会 | 6万元 |  | 6万元
|  |  | 组织媒体参与宣传活动 | 4万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 宣传片成片 | 作为北京市文物局视频资料留存
|  |  | 媒体沟通会参与者 | 促进对北京市文物局宣传工作了解
|  |  | 社会效益 | 鼓励和动员更多公众参与博物馆文化体验，增加公众及新闻媒体对北京文博行业的了解
|  | 服务对象满意度指标 | 宣传片收看人群 | 满意度≥90%
|  |  | 媒体沟通会参与者 | 满意度≥90%
|  |  | 主管部门 | 满意度≥95%