## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 白塔寺电气火灾系统升级改造工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市白塔寺管理处
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 周武兵 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13520631516
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 47.7
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 47.7
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：2020年—2020年，预算资金48.996600万元。 年度目标：该系统主要由电气火灾监控设备、电气火灾监控探测器 、电流互感器、温度探测器等组成。通过安装此系统，监测馆内电气设备的正常运行，实时探测漏电电流，监测电气线路的故障和异常状态，及时发现电气火灾隐患。 出现异常情况时，向变配电监控系统和火灾自动报警及联动控制系统发出报警信号，准确报出故障线路地址，对故障点泄漏电流的变化进行重点监测。确保单位用电安全，预防发生火灾隐患，为安全用电提供保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 电气火灾监控系统 | 电气火灾报警主机1台。
|  |  | 其他设备 | 多路控制器15只，单路控制器20只，45电流互感器29只，85电流互感器38只等。
|  | 质量指标 | 达到行业规范要求，通过验收合格，符合安全标准 | 100%
|  | 进度指标 | 项目实施阶段 | 2020年4月至2020年5月
|  |  | 项目试运行及验收阶段 | 2020年5月至2020年6月
|  | 成本指标 | 项目成本控制数 | 48.9966万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 及时发现电气火灾隐患，减少经济损失。 | 达到指标
|  |  | 消除火灾隐患，降低安全事故发生率。 | 达到指标
|  |  | 防止发生火灾，减少大气环境污染。 | 达到指标
|  | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥98%