## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 府学胡同36号院安技防视频监控改造项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市文物局机关服务中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 徐辉 |  | 项目实施责任人联系电话 | 15810921757
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 194.01
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 194.01
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 该项目实施前，府学胡同36号院视频监控大部老化损坏，通过该项目对院内视频监控及院墙红外监控进行改造，改造后，府学胡同36号院形成视频监控、院墙红外监控、停车场、门禁等一系列整体安全防护。该项目实施周期为2020年1月至2020年12月，竣工后，府学胡同36号院安技防整体整合，大幅提升古建的安全，对院内办公安全及外来办公人员安全有较高保证，同时能够保证各种舆情及时处理。。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 摄像机 | 74
|  |  | 监视器 | 6
|  |  | 硬盘录像机 | 1
|  |  | 服务器 | 3
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率达到100%
|  | 进度指标 | 竞争性磋商时间 | 2020年3月至2020年6月完成竞争性磋商
|  |  | 按计划竣工 | 2020年6月至2020年11月完成施工，并进行竣工验收
|  | 成本指标 | 项目控制预算数 | 199.8万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 大幅提升古建安全 | 工程竣工后大幅提升古建安全，对院内办公安全及外来办公人员安全有较高保证，同时能够保证各种舆情及时处理。
|  | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥98%
|  |  | 使用人员满意度 | ≥98%