## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 大觉寺安技防项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京西山大觉寺管理处
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 冯云龙 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13621127696
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 562.2917
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 562.2917
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 根据大觉寺管理处三年滚动计划，结合管理处安技防设施现状，特申请专项经费进行安技防改造工程。 项目总体目标： 目标1：提升安防综合管理水平，满足管理处需求； 目标2：彻底解决现有视频质量差、视频数据丢失、入侵报警无联动等问题； 目标3:保护文物、游客和工作人员的人身和财产安全不受到侵害； 目标4:符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 入侵报警系统 | 双鉴探测器53套、玻璃破碎探测器6套、主动式探测器15套、周界震动光缆探测设备8套；总线制报警主机1套；
|  |  | 图像复核及视频监控系统 | 共计各种监控摄像机175台，包含原有135台模拟摄像机改造为高清网络摄像机，新增40台高清网络摄像机，全部采用200万像素的高清摄像设备进行监控；音视频存储设备9套；管理服务器3套；核心交换机1套，接入交换机34套；客户端5套；显示设备15套。
|  |  | 备用电源 | UPS不间断电源主机40KVA1套、蓄电池60套。
|  |  | 接地设施 | 现场制作接地系统1套。
|  |  | 声音复核系统 | 室内新增拾音器19套。
|  | 质量指标 | 设备采购合格率 | 符合GB50348-2018《安全防范工程技术规范》；GA 27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》； GB/T 16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》；
|  |  | 监控覆盖率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目整体工期 | 2020年1月1日-2020年6月30日
|  |  | 前期准备阶段 | 2020年1月1日-2020年1月31日
|  |  | 招投标阶段 | 2020年2月1日-2020年2月29日
|  |  | 项目实施阶段 | 2020年3月15日-2020年5月31日
|  |  | 项目验收阶段 | 2020年6月1日-2020年6月30日
|  | 成本指标 | 网络与安全硬件购置费（国产） | 31.55万元
|  |  | 服务器与存储设备购置费（国产） | 114.71万元
|  |  | 专项设备购置费（国产） | 2.97万元
|  |  | 专项设备购置费（国产） | 213.3144万元
|  |  | 基础软件购置费（国外） | 1.2652万元
|  |  | 应用软件购置费（国产） | 6.46万元
|  |  | 综合布线费用 | 45.2991万元
|  |  | 机房改造工程费用 | 9.7206万元
|  |  | 机房配套设备购置费（国产） | 27.2859万元
|  |  | 工程施工费 | 71.345813万元
|  |  | 集成费 | 5.42万元
|  |  | 安全测评费 | 9万元
|  |  | 监理费 | 15万元
|  |  | 工程设计费 | 16.12万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 项目实施后消除安全隐患，提高安全管理工作方面的管理水平，保护历史文化遗产，对历史文物的保护有重大社会及历史意义。结合先进的编程理论，良好而友善的操作界面，更加有利于人机配合监视。项目实施后消除安全隐患，提高安全管理工作方面的管理水平。
|  |  | 可持续影响 | 系统使用存续期间能够有效保障工作人员及游客正常工作、游览的安全
|  | 服务对象满意度指标 | 管理处满意度 | ≥90%
|  |  | 上级主管部门满意度 | ≥90%
|  |  | 社会公众投诉率/投诉次数 | 0