## 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 西周馆文物库房新风系统工程 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市西周燕都遗址博物馆
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 宋晓舟 |  | 项目实施责任人联系电话 | 15010609094
年度资金总额（万元，6位小数）： |  |  |  |  | 131.7987
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 131.7987
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：（2019年—2020+2年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标：此项目2019年已完成招投标工作，项目实施中因市财政资金紧张，依据文件 (京财预[2019]1405号附件）特将此项目资金收回，待2020年资金拨付后继续实施此项目。 1.完成方案的各项制度。 2.做好各项前期准备工作。 3.本年度按时完工，项目达到合格标准。 4.增加新风系统，和制冷系统。通过安装以上系统，可以是文物库房内，空气新鲜，定时通风，降低库房内湿度和温度，对保护文物有重要作用。 项目申请预算131.79869万元
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 文物库房两层整体建 1922.54平方米
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | 1处
|  | 质量指标 | 达到国家相关标准 | 符合《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》（国令第659号）《 博物馆照明设计规范》（ GB/T 23863-2009）《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）等
|  |  | 项目竣工验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2018年10月前
|  |  | 招投标工作 | 2019年1月前
|  |  | 施工时间 | 2020年3月--2020年10月
|  |  | 验收时间 | 2020年11月--2020年12月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 131.79869万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 环境效益 | 1.从改善文物库房环境角度来看：为文物提供一个更加安全存放的环境； 2.从对建筑保护角度：该项目实工符合相关标准，不会对文物库房和周边环境产生污染。
|  |  | 社会效益 | 1.对库房的文物提供了更好的保存环境，将由于完美的文物本身的风貌。 2.通过此项目的实施使得本馆的文物库房更加提升了文物的存放环境，知名度有所提升；为文物存放提供经验。
|  | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥98%