## 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京艺术博物馆供热改造项目热力一次线工程改 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 039 |  | 项目申报单位名称 | 北京艺术博物馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 段海师 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13552302851
年度资金总额（万元，6位小数）： |  |  |  |  | 229.66
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 229.66
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0.000000
总 体 目 标 | 1、该项目前经全过程审计人员确定各项资金，再由专业队伍施工。 2、严格按照施工规范组织施工，监督监理人员严格按标准程序检查验收。 3、总体进度计划在2020年底前完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | DN100管线及不通行地沟 | 99.777米
|  | 质量指标 | 监测验收 | 合格
|  | 进度指标 | 开工 | 2019-03-15
|  |  | 管道和热力小室完工 | 2019-06-15
|  |  | 竣工验收 | 2019-08-15
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 239.95万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 提高室内温度 | 20度以上房屋
|  |  | 提高持续保障力 | 达到指标
|  |  | 节省人员开支（1人） | 达到指标
|  | 服务对象满意度指标 | 在职员工和参观群众满意度 | 90%以上