## 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 万寿寺东路修缮工程——斋堂等10座现存文物建筑修缮工程 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 039 |  | 项目申报单位名称 | 北京艺术博物馆
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 段海师 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13552302851
年度资金总额（万元，6位小数）： |  |  |  |  | 1516.1568
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1516.1568
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：（2019年—2020年）：1、严格按照政府采购公开招标程序采购，选择出优秀的施工队伍。2、严格按照施工规范组织施工，监督监理人员严格按标准程序检查验收。3、总体进度两年完成，2019年完成项目采购，2020年完成工程总量的100%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
|  | 数量指标 | 房屋数量 | 完成一进院西厢房、正房、耳房等10座单体建筑修整
|  |  | 院落铺装 | 7129平方米
|  |  | 修整面积 | 1392平米
|  | 质量指标 | 施工质量 | 合格
|  | 进度指标 | 落架房屋的大木制作、其余房屋的屋面修缮 | 2020-05-15
|  |  | 大木安装水电安装 | 2020-09-15
|  |  | 墙体修缮 | 2020-11-14
|  |  | 竣工验收 | 2020-12-25
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1516.156792万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 通过修缮，提高古建筑群整体的协调性，使建筑形式和布局更加突出 | 基本达到指标
|  |  | 通过修缮，扩大博物馆的开放空间，提高其展示能力 | 基本达到指标